## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/05/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,093 | 249 | 17,791,116 | 4,430
کوهسنگی | مشهد - خیابان کوهسنگی | مسکونی/تجاری | متر مربع | 4,638 | 267 | 93,632,958 | 25,000 | 0 | 0 | 4,638 | 267 | 93,632,958 | 25,000
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,509 | 69 | 41,449,275 | 4,536
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,588 | 1,150 | 42,266,318 | 75,329
بهارستان | زاهدان - تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان پرستار | مسکونی | متر مربع | 2,793 | 326 | 23,742,331 | 3,021 | 12 | 15 | 7,740 | 904 | 22,712,389 | 8,009
واحدهای موجودی کالای پروژه امید | مشهد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,957 | 54 | 625,925,925 | 33,800
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | متر مربع | 13,394 | 1,122 | 41,904,634 | 21,267 | 471 | 656 | 33,207 | 2,919 | 38,598,355 | 48,825
جمع |  |  |  | 20,825 | 1,715 | 159,279,923 | 49,288 | 483 | 671 | 141,732 | 5,612 | 882,376,336 | 199,929
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,819 | 100 | 183,283 | 0 | 183,283 | 0 | 0 | 100 | 183,283 | 0 | 183,283
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 2,143 | 100 | 254,534 | 0 | 254,534 | 0 | 0 | 100 | 254,534 | 0 | 254,534
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,058 | 99 | 260,571 | 16 | 260,587 | 0 | 0 | 99 | 260,571 | 16 | 260,587
بهارستان | زاهدان - تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان پرستار | مسکونی | 90 | متر مربع | 30,598 | 38 | 312,919 | 358,694 | 671,613 | 326 | 2,793 | 39 | 316,329 | 355,284 | 671,613
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,887 | 42 | 445,153 | 305,275 | 750,428 | 1,122 | 13,394 | 44 | 454,086 | 296,342 | 750,428
ستایش | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نسیم | مشهد-منطقه الهیه | مسکونی | 0 | متر مربع | 18,900 | 72 | 111,974 | 33,583 | 145,557 | 0 | 0 | 80 | 121,534 | 24,023 | 145,557
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 3,366 | 2 | 34,014 | 56,005 | 90,019 | 0 | 0 | 4 | 36,833 | 53,186 | 90,019
امید 1 | مشهد - خیابان شیرازی | اقامتی/تجاری | 0 | متر مربع | 22,552 | 100 | 204,444 | 0 | 204,444 | 0 | 0 | 100 | 204,444 | 0 | 204,444
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | 0 | متر مربع | 21,270 | 100 | 13,194 | 0 | 13,194 | 0 | 0 | 100 | 13,194 | 0 | 13,194
کوهسنگی | مشهد - خیابان کوهسنگی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 27,378 | 100 | 109,179 | 0 | 109,179 | 267 | 4,638 | 100 | 109,179 | 0 | 109,179
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 440 | 100 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 100 | 825 | 0 | 825
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 2,549 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
واحدهای موجودی کالای پروژه امید | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 185 | 100 | 33,302 | 0 | 33,302 | 0 | 0 | 100 | 33,302 | 0 | 33,302
جمع | [6 empty] | 1,965,390 | 753,573 | 2,718,963 | 1,715 | 20,825 |  | 1,990,112 | 728,851 | 2,718,963
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/05/31
*بنا بر تصمیم مدیریت شرکت در حال حاضر عملیات ساخت پروژه ستایش متوقف شده است و بهای تمام شده زمین به سرفصل زمین نگهداری شده جهت ساخت املاک منتقل شده است.