## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,093 | 249 | 17,791,116 | 4,430
کوهسنگی | مشهد - خیابان کوهسنگی | مسکونی/تجاری | متر مربع | 32,643 | 1,074 | 118,458,689 | 125,217 | 0 | 0 | 37,281 | 1,341 | 112,018,643 | 150,217
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 326 | 0 | 0 | 76 | 326 | 76 | 5,835 | 69 | 41,449,275 | 4,612
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,588 | 1,150 | 42,266,318 | 75,329
بهارستان | زاهدان - تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان پرستار | مسکونی | متر مربع | 11,204 | 168 | 23,797,619 | 9,162 | 8,235 | 6,363 | 18,944 | 1,072 | 22,882,462 | 17,171
واحدهای موجودی کالای پروژه امید | مشهد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,957 | 54 | 625,925,925 | 33,800
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | متر مربع | 17,967 | 0 | 0 | 0 | 17,967 | 0 | 51,174 | 2,919 | 38,598,355 | 48,825
جمع |  |  |  | 62,140 | 1,242 | 142,256,308 | 134,455 | 26,528 | 6,439 | 203,872 | 6,854 | 900,932,094 | 334,384
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,819 | 100 | 183,283 | 0 | 183,283 | 0 | 0 | 100 | 183,342 | 0 | 183,342
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 2,143 | 100 | 254,534 | 0 | 254,534 | 0 | 0 | 100 | 254,776 | 0 | 254,776
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,058 | 99 | 260,571 | 16 | 260,587 | 0 | 0 | 98 | 260,763 | 4,262 | 265,025
بهارستان | زاهدان - تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان پرستار | مسکونی | 90 | متر مربع | 30,598 | 39 | 316,329 | 355,284 | 671,613 | 168 | 32,643 | 40 | 325,971 | 363,451 | 689,422
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,887 | 44 | 454,086 | 296,342 | 750,428 | 0 | 0 | 42 | 459,795 | 441,214 | 901,009
ستایش | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نسیم | مشهد-منطقه الهیه | مسکونی | 0 | متر مربع | 18,900 | 80 | 121,534 | 24,023 | 145,557 | 0 | 0 | 88 | 122,576 | 14,951 | 137,527
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 3,366 | 4 | 36,833 | 53,186 | 90,019 | 0 | 0 | 22 | 48,463 | 74,776 | 123,239
امید 1 | مشهد - خیابان شیرازی | اقامتی/تجاری | 0 | متر مربع | 22,552 | 100 | 204,444 | 0 | 204,444 | 0 | 0 | 100 | 204,444 | 0 | 204,444
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | 0 | متر مربع | 21,270 | 100 | 13,194 | 0 | 13,194 | 0 | 0 | 100 | 13,194 | 0 | 13,194
کوهسنگی | مشهد - خیابان کوهسنگی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 27,378 | 100 | 109,179 | 0 | 109,179 | 1,074 | 32,643 | 100 | 109,179 | 0 | 109,179
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 440 | 100 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 100 | 825 | 0 | 825
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 2,549 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
واحدهای موجودی کالای پروژه امید | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 185 | 100 | 33,302 | 0 | 33,302 | 0 | 0 | 100 | 33,302 | 0 | 33,302
جمع | [6 empty] | 1,990,112 | 728,851 | 2,718,963 | 1,242 | 65,286 |  | 2,018,628 | 898,654 | 2,917,282
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/06/31
*بنا بر تصمیم مدیریت شرکت در حال حاضر عملیات ساخت پروژه ستایش متوقف شده است و بهای تمام شده زمین به سرفصل زمین نگهداری شده جهت ساخت املاک منتقل شده است.