## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,093 | 249 | 17,791,116 | 4,430
کوهسنگی | مشهد - خیابان کوهسنگی | مسکونی/تجاری | متر مربع | 32,643 | 1,074 | 118,458,689 | 125,217 | 0 | 0 | 37,281 | 1,341 | 112,018,643 | 150,217
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 326 | 0 | 0 | 76 | 326 | 76 | 5,835 | 69 | 41,449,275 | 4,612
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,588 | 1,150 | 42,266,318 | 75,329
بهارستان | زاهدان - تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان پرستار | مسکونی | متر مربع | 11,204 | 168 | 23,797,619 | 9,162 | 8,235 | 6,363 | 18,944 | 1,072 | 22,882,462 | 17,171
واحدهای موجودی کالای پروژه امید | مشهد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,957 | 54 | 625,925,925 | 33,800
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | متر مربع | 17,967 | 0 | 0 | 0 | 17,967 | 0 | 51,174 | 2,919 | 38,598,355 | 48,825
زمین پروژه صدرا | مشهد-میدان هفده شهریور | مسکونی-تجاری | متر مربع | 291,141 | 2,757 | 99,462,822 | 274,219 | 0 | 0 | 291,141 | 2,757 | 99,462,822 | 274,219
جمع |  |  |  | 353,281 | 3,999 | 241,719,130 | 408,674 | 26,528 | 6,439 | 495,013 | 9,611 | 1,000,394,916 | 608,603
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,819 | 100 | 183,283 | 0 | 183,283 | 0 | 0 | 100 | 183,342 | 0 | 183,342
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 2,143 | 100 | 254,534 | 0 | 254,534 | 0 | 0 | 100 | 254,776 | 0 | 254,776
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,058 | 99 | 260,571 | 16 | 260,587 | 0 | 0 | 98 | 260,763 | 4,262 | 265,025
بهارستان | زاهدان - تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان پرستار | مسکونی | 90 | متر مربع | 30,598 | 39 | 316,329 | 355,284 | 671,613 | 168 | 32,643 | 40 | 325,971 | 363,451 | 689,422
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,887 | 44 | 454,086 | 296,342 | 750,428 | 0 | 0 | 42 | 459,795 | 441,214 | 901,009
ستایش | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نسیم | مشهد-منطقه الهیه | مسکونی | 0 | متر مربع | 18,900 | 80 | 121,534 | 24,023 | 145,557 | 0 | 0 | 88 | 122,576 | 14,951 | 137,527
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 3,366 | 4 | 36,833 | 53,186 | 90,019 | 0 | 0 | 22 | 48,463 | 74,776 | 123,239
امید 1 | مشهد - خیابان شیرازی | اقامتی/تجاری | 0 | متر مربع | 22,552 | 100 | 204,444 | 0 | 204,444 | 0 | 0 | 100 | 204,444 | 0 | 204,444
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | 0 | متر مربع | 21,270 | 100 | 13,194 | 0 | 13,194 | 0 | 0 | 100 | 13,194 | 0 | 13,194
کوهسنگی | مشهد - خیابان کوهسنگی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 27,378 | 100 | 109,179 | 0 | 109,179 | 1,074 | 32,643 | 100 | 109,179 | 0 | 109,179
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 440 | 100 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 100 | 825 | 0 | 825
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 2,549 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
واحدهای موجودی کالای پروژه امید | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 185 | 100 | 33,302 | 0 | 33,302 | 0 | 0 | 100 | 33,302 | 0 | 33,302
زمین پروژه صدرا | مشهد-میدان هفده شهریور | مسکونی-تجاری | 100 | متر مربع | 2,757 | 100 | 291,141 | 0 | 291,141 | 2,757 | 291,141 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 2,281,253 | 728,851 | 3,010,104 | 3,999 | 356,427 |  | 2,018,628 | 898,654 | 2,917,282
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
*به دلیل افزایش برآورد بهای تمام شده درصد پیشرفت پروژه های رواق و نگین کاهش داشته که منجر به کاهش درامد پروژه های رواق و نگین به ترتیب از 75329 به 68769 میلیون ریال و از 48825 به 47305 میلیون ریال شده ،منتهی به دلیل عدم امکان ثبت درامد منفی در فرم گزارش ماهانه اعداد اعلام شده در ماه قبل در جدول ثبت شده است با توجه به این تغییرات درامدعملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به 1397/6/31 مبلغ 600523 میلیون ریال پیش بینی می شود. همچنین بهای تمام شده پروژه های رواق و سعادت نیز به ترتیب از 73588 به 71957 و مبلغ 217 میلیون ریال کاهش داشته است که با توجه به این تغییر بهای تمام شده شرکت در سال مالی منتهی به 1397/6/31 مبلغ 493169 میلیون ریال پیش بینی می شود.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/06/31
*بنا بر تصمیم مدیریت شرکت در حال حاضر عملیات ساخت پروژه ستایش متوقف شده است و بهای تمام شده زمین به سرفصل زمین نگهداری شده جهت ساخت املاک منتقل شده است.