## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | متر مربع | 24,405 | 0 | 0 | 30,484 | 341,670 | 465,284 | 366,075 | 0 | 0 | 495,768
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | متر مربع | 72,947 | 302 | 151,211,645 | 66,554 | 206,967 | 178,465 | 279,914 | 1,242 | 129,431,348 | 245,019
مسکونی ارغوان | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,171 | 55,363 | 81,171 | 835 | 66,302,647 | 55,363
تجاری ارغوان | تهران | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,324 | 9,770 | 14,324 | 75 | 130,265,200 | 9,770
ساختمان سهیل پاسداران | تهران | مسکونی | متر مربع | 40,409 | 230 | 185,000,000 | 42,597 | 43,808 | 46,074 | 84,217 | 482 | 183,955,355 | 88,671
جمع |  |  |  | 137,761 | 532 | 336,211,645 | 139,635 | 687,940 | 754,956 | 825,701 | 2,634 | 509,954,550 | 894,591
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | 37 | متر مربع | 4,366 | 92 | 688,280 | 52,957 | 741,237 | 302 | 72,947 | 96 | 694,842 | 46,395 | 741,237
مسکونی ارغوان | تهران | مسکونی | 49 | متر مربع | 4,300 | 100 | 81,171 | 0 | 81,171 | 0 | 0 | 100 | 81,171 | 0 | 81,171
تجاری ارغوان | تهران | تجاری | 49 | متر مربع | 392 | 100 | 14,324 | 0 | 14,324 | 0 | 0 | 100 | 14,324 | 0 | 14,324
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,530 | 4 | 82,648 | 57,468 | 140,116 | 0 | 0 | 4 | 82,648 | 57,468 | 140,116
اراج | تهران | مسکونی | 37 | متر مربع | 28,125 | 0 | 20,027 | 1,479,973 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 20,027 | 1,479,973 | 1,500,000
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 23 | 97,138 | 234,862 | 332,000 | 0 | 0 | 26 | 98,032 | 233,968 | 332,000
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 15,692 | 83 | 1,020,532 | 199,718 | 1,220,250 | 0 | 0 | 85 | 1,026,955 | 193,295 | 1,220,250
ملک میرداماد | تهران | اداری | 100 | متر مربع | 3,996 | 100 | 695,000 | 0 | 695,000 | 0 | 0 | 100 | 695,000 | 0 | 695,000
یکصد هکتاری شهریار | شهریار | مسکونی و تجاری | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 324,500 | 5,500 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 324,500 | 5,500 | 330,000
ساختمان سهیل پاسداران | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 482 | 100 | 84,217 | 0 | 84,217 | 230 | 40,409 | 100 | 84,217 | 0 | 84,217
جمع | [6 empty] | 3,107,837 | 2,030,478 | 5,138,315 | 532 | 113,356 |  | 3,121,716 | 2,016,599 | 5,138,315
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
در طی شهریور ماه یک واحد از واحدهای خریداری شده ساختمان سهیل پاسداران و یک واحد از پروژه احداثی جماران واگذار گردید.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/06/31
در طی دوره مورد گزارش قدرالسم پروژه ارغوان(اریکه) واگذار گردید و بهای تمام شده انباشته بجای بهای تمام شده برآوردی ارائه شده است، همچنین از ابتدای سال مالی 97 تعداد 4 واحد از پروژه جماران واگذار گردید. در طی دوره بابت بخشی از مطالبات فروش قدرالسهم پروژه مروارید حقانی تعداد دو دستگاه آپارتمان به متراژ 482.02 مترمربع و مبلغ 84،218 میلیون ریال دریافت گردید که در طی دوره هر دو واحد به متراژ کل 482 مترمربع به مبلغ 88.671 میلیون ریال واگذار گردید.