## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,098 | 596 | 0 | 55,102
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 9,738 | 441 | 14,807,256 | 6,530 | 0 | 0 | 68,817 | 2,860 | 25,010,139 | 78,059
نشاط | اصفهان | تجاری اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,761 | 721 | 93,009,709 | 67,060
پارکینگ خیابان فرشادی | اصفهان | پیمانکاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,825 | 0 | 0 | 25,100
پروژه وحید | اصفهان | پیمان مدیریت | متر مربع | 4,320 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 76,140 | 0 | 0 | 84,600
خواجه نظام | اصفهان | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,739 | 207 | 0 | 10,433
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,209 | 511 | 180,606,654 | 92,290
تجاری اداری پارسیان | اصفهان | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,716 | 312 | 37,939,103 | 11,837
پیاده راه سازی ضلع غربی چهارباغ | اصهفان | پیاده راه سازی | متر مربع | 2,250 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 22,500 | 4,704 | 4,783,163 | 25,000
جمع |  |  |  | 16,308 | 441 | 14,807,256 | 13,830 | 0 | 0 | 407,805 | 9,911 | 341,348,768 | 449,481
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مطهری | اصفهان | مسکونی | 66 | متر مربع | 2,465 | 100 | 131,600 | 0 | 131,600 | 0 | 0 | 100 | 131,600 | 0 | 131,600
تجاری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 2,068 | 75 | 384,567 | 76,693 | 461,260 | 0 | 0 | 75 | 421,399 | 196,022 | 617,421
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,215 | 100 | 398,066 | 0 | 398,066 | 0 | 0 | 100 | 417,601 | 0 | 417,601
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,047 | 99 | 162,762 | 12,188 | 174,950 | 441 | 9,738 | 100 | 177,702 | 0 | 177,702
نشاط | اصفهان | تجاری اداری | 59 | متر مربع | 1,199 | 98 | 66,198 | 0 | 66,198 | 0 | 0 | 98 | 66,198 | 0 | 66,198
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,940 | 85 | 135,824 | 53,355 | 189,179 | 0 | 0 | 85 | 151,722 | 68,757 | 220,479
تجاری تالار سپهر | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 207 | 100 | 20,424 | 0 | 20,424 | 0 | 0 | 100 | 20,424 | 0 | 20,424
پارکینگ خیابان فرشادی | اصفهان | پیمانکاری | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 112,000 | 0 | 112,000 | 0 | 0 | 100 | 112,000 | 0 | 112,000
خواجه نظام | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 983 | 100 | 41,500 | 0 | 41,500 | 0 | 0 | 100 | 41,500 | 0 | 41,500
پروژه وحید | اصفهان | پیمان مدیریت | 0 | متر مربع | 0 | 96 | 75,760 | 4,240 | 80,000 | 0 | 4,320 | 100 | 108,000 | 0 | 108,000
تجاری اداری پارسیان | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 312 | 100 | 10,716 | 0 | 10,716 | 0 | 0 | 100 | 10,716 | 0 | 10,716
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 45 | 22,404 | 57,596 | 80,000 | 0 | 0 | 45 | 23,390 | 58,250 | 81,640
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 83 | 85,164 | 84,647 | 169,811 | 0 | 0 | 78 | 126,287 | 53,835 | 180,122
پیاده راه سازی ضلع غربی چهارباغ | اصهفان | پیاده راه سازی | 0 | متر مربع | 4,900 | 96 | 21,600 | 900 | 22,500 | 0 | 2,250 | 100 | 22,500 | 0 | 22,500
جمع | [6 empty] | 1,668,585 | 289,619 | 1,958,204 | 441 | 16,308 |  | 1,831,039 | 376,864 | 2,207,903
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/06/31