## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی | متر مربع | 2,720 | 0 | 0 | 3,450 | 146,671 | 181,200 | 149,391 | 180 | 80 | 184,650
سایر |  |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,300 | 13,313 | 7,300 | 0 | 0 | 13,313
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 15 | 78,642 | 31,390 | 78,642 | 0 | 0 | 31,405
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 691 | 44,391 | 115,877 | 44,391 | 0 | 0 | 116,568
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | متر مربع | 310 | 88 | 0 | 2,485 | 44,224 | 40,650 | 44,534 | 88 | 0 | 43,135
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 24,744 | 903 | 0 | 27,568 | 92,004 | 99,054 | 116,748 | 1,265 | 44 | 126,622
جمع |  |  |  | 27,774 | 991 | 0 | 34,209 | 413,232 | 481,484 | 441,006 | 1,533 | 124 | 515,693
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 33,936 | 100 | 710,297 | 0 | 710,297 | 88 | 310 | 100 | 710,376 | 0 | 710,376
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 8,975 | 82 | 685,254 | 146,746 | 832,000 | 0 | 0 | 82 | 686,161 | 146,839 | 833,000
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | 100 | متر مربع | 32,424 | 97 | 2,436,936 | 69,064 | 2,506,000 | 0 | 0 | 97 | 2,437,596 | 68,404 | 2,506,000
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,720 | 100 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 903 | 24,744 | 100 | 0 | 0 | 0
سایر |  |  | 100 | متر مربع | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,832,487 | 215,810 | 4,048,297 | 991 | 27,774 |  | 3,834,133 | 215,243 | 4,049,376
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
به دلیل محدودیت جدول،اطلاعات صحیح در فایل پیوست ضمیمه درج شده است
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/06/31