## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه مجتمع تجاری گلستان | شیراز - شهرک گلستان |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | مسکونی- تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | متر مربع | 62,038 | 660 | 242,068,580 | 159,765 | 135,395 | 343,212 | 197,433 | 2,098 | 239,741,145 | 502,977
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا | مسکونی | متر مربع | 112,217 | 7,124 | 25,314,160 | 180,338 | 139,147 | 194,873 | 251,364 | 18,152 | 20,670,497 | 375,211
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
دلگشا | شیراز | تجاری و اقامتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
باران | شیراز | تجاری -اقامتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
باغ ایلخانی | شیراز | اقامتی گردشگری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 174,255 | 7,784 | 267,382,740 | 340,103 | 274,542 | 538,085 | 448,797 | 20,250 | 260,411,642 | 878,188
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | 80 | متر مربع | 26,137 | 96 | 1,032,060 | 45,491 | 1,077,551 | 660 | 0 | 96 | 1,032,060 | 45,491 | 1,077,551
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | مسکونی- تجاری | 100 | متر مربع | 566 | 100 | 25,532 | 0 | 25,532 | 0 | 0 | 100 | 25,532 | 0 | 25,532
پروژه مجتمع تجاری گلستان | شیراز - شهرک گلستان | تجاری-اداری | 100 | متر مربع | 322 | 100 | 13,576 | 0 | 13,576 | 0 | 0 | 100 | 13,576 | 0 | 13,576
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 14,648 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
دلگشا | شیراز | تجاری و اقامتی | 100 | متر مربع | 13,403 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455 | 0 | 0 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455
باران | شیراز | تجاری -اقامتی | 60 | متر مربع | 8,879 | 20 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 20 | 585,000 | 0 | 585,000
باغ ایلخانی | شیراز | اقامتی گردشگری | 0 | متر مربع | 1,892 | 20 | 16,352 | 68,911 | 85,263 | 0 | 6 | 20 | 16,358 | 68,905 | 85,263
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 61,000 | 100 | 758,104 | 70,000 | 828,104 | 7,124 | 33,866 | 100 | 791,970 | 36,134 | 828,104
جمع | [6 empty] | 3,636,550 | 184,402 | 3,820,952 | 7,784 | 33,872 |  | 3,670,422 | 150,530 | 3,820,952
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
1-مبلغ درج شده در قسمت پروژه واگذار شده بصورت فروش ناخالص می باشد و برگشت از فروش در صورتهای مالی ایفاد می گردد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/06/31
1- با توجه به اشکال در ورود اطلاعات در قسمت آمار وضعیت پروژه وجود دارد فایل پیوست به عنوان فایل مورد تائیید ایفاد می گردد 2-مبلغ درج شده در قسمت آمار وضعیت پروژه به عنوان مخارج انجام شده در پروژه می باشد .