## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پزشکان | اردبیل | مطب | متر مربع | 1,808 | 55 | 44,380,636 | 2,441 | 0 | 0 | 1,808 | 55 | 44,380,636 | 2,441
تجاری آسمان | تبریز | تجاری | متر مربع | 0 | 23 | 31,932,812 | 734 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31,932,812 | 734
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | متر مربع | 4,051 | 124 | 35,820,723 | 4,442 | 0 | 0 | 4,051 | 124 | 35,820,723 | 4,442
جمع |  |  |  | 5,859 | 202 | 112,134,171 | 7,617 | 0 | 0 | 5,859 | 202 | 112,134,171 | 7,617
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الماس خاوران | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,700 | 78 | 198,907 | 60,931 | 259,838 | 0 | 0 | 85 | 220,862 | 38,976 | 259,838
مهر پونک (خود مالکی) | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 30,336 | 99 | 462,174 | 953 | 463,127 | 0 | 0 | 100 | 463,127 | 0 | 463,127
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 5,333 | 99 | 119,385 | 267 | 119,652 | 0 | 0 | 100 | 119,652 | 0 | 119,652
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 100 | متر مربع | 3,761 | 63 | 55,400 | 54,797 | 110,197 | 0 | 0 | 65 | 71,628 | 38,569 | 110,197
پزشکان | اردبیل | مطب | 76 | متر مربع | 14,033 | 99 | 334,577 | 248 | 334,825 | 55 | 1,808 | 99 | 334,577 | 248 | 334,825
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | 74 | متر مربع | 4,663 | 98 | 115,718 | 782 | 116,500 | 0 | 0 | 99 | 115,800 | 700 | 116,500
تجاری مهدیه | اردبیل | تجاری و اداری | 60 | متر مربع | 859 | 99 | 52,210 | 187 | 52,397 | 0 | 0 | 99 | 52,210 | 187 | 52,397
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 0 | متر مربع | 14,077 | 75 | 126,289 | 96,524 | 222,813 | 124 | 4,051 | 78 | 129,890 | 92,923 | 222,813
تجاری آسمان | تبریز | تجاری | 100 | متر مربع | 919 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,464,660 | 214,689 | 1,679,349 | 202 | 5,859 |  | 1,507,746 | 171,603 | 1,679,349
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/07/30