## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نیکان ( مدرسه خان ) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | متر مربع | 5,100 | 0 | 0 | 12,288 | 0 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 12,288
جمع |  |  |  | 5,100 | 0 | 0 | 12,288 | 0 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 12,288
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نیکان ( مدرسه خان ) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | 0 | متر مربع | 26,137 | 0 | 1,032,060 | 45,491 | 1,077,551 | 0 | 0 | 91 | 1,032,060 | 45,491 | 1,077,551
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 61,000 | 0 | 791,970 | 36,134 | 828,104 | 0 | 11,259 | 100 | 803,229 | 24,875 | 828,104
مجتمع تجاری اداری مسکونی گلستان | شیراز شهرک گلستان | تجاری اداری مسکونی | 88 | متر مربع | 2,493 | 0 | 13,576 | 0 | 13,576 | 0 | 0 | 100 | 13,576 | 0 | 13,576
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | مسکونی- تجاری | 100 | متر مربع | 2,576 | 0 | 25,532 | 0 | 25,532 | 0 | 0 | 100 | 25,532 | 0 | 25,532
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 13,814 | 0 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
دلگشا | شیراز | تجاری و اقامتی | 100 | متر مربع | 12,372 | 0 | 530,455 | 0 | 530,455 | 0 | 0 | 0 | 530,455 | 0 | 530,455
باران | شیراز | تجاری -اقامتی | 0 | متر مربع | 8,879 | 0 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 0 | 585,000 | 0 | 585,000
باغ ایلخانی | شیراز | اقامتی گردشگری | 0 | متر مربع | 1,892 | 0 | 16,358 | 68,905 | 85,263 | 0 | 1,251 | 0 | 17,609 | 67,654 | 85,263
جمع | [6 empty] | 3,670,422 | 150,530 | 3,820,952 | 0 | 12,510 |  | 3,682,932 | 138,020 | 3,820,952
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/07/30
1- فایل صحیح پیوست می باشد. 2-در گزار ش پروژه های واگذار شده فقط رقم درصد پیشرفت کار پروژه (از لحاظ بهای تمام شده و فروش )در مهر ماه 1397 برای پروژه نیکان درج شده است و فروشی در این ماه صورت نپذیرفته است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/07/30