## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 25,660 | 0 | 0 | 1,898 | 0 | 0 | 25,660 | 0 | 0 | 1,898
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | متر مربع | 28,184 | 0 | 0 | 929 | 0 | 0 | 28,184 | 0 | 0 | 929
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | متر مربع | 19,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,368 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 3,170 | 118 | 0 | 5,459 | 0 | 0 | 3,170 | 118 | 0 | 5,459
جمع |  |  |  | 76,382 | 118 | 0 | 8,286 | 0 | 0 | 76,382 | 118 | 0 | 8,286
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 0 | 82 | 686,161 | 146,839 | 833,000 | 0 | 25,660 | 83 | 751,142 | 146,858 | 898,000
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | 100 | متر مربع | 0 | 97 | 2,437,596 | 68,404 | 2,506,000 | 0 | 28,184 | 97 | 2,487,104 | 68,896 | 2,556,000
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 100 | 710,376 | 0 | 710,376 | 0 | 19,368 | 100 | 731,936 | 0 | 731,936
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3,170 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,834,133 | 215,243 | 4,049,376 | 118 | 76,382 |  | 3,970,182 | 215,754 | 4,185,936
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/07/30