## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 9,919 | 437 | 36,897,025 | 12,738 | 0 | 0 | 9,919 | 437 | 36,897,025 | 12,738
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 5,263 | 218 | 27,597,748 | 6,016 | 0 | 0 | 5,263 | 218 | 27,597,748 | 6,016
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 22,345 | 226 | 165,844,027 | 37,480 | 0 | 0 | 22,345 | 226 | 165,844,027 | 37,480
جمع |  |  |  | 37,527 | 881 | 230,338,800 | 56,234 | 0 | 0 | 37,527 | 881 | 230,338,800 | 56,234
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 78 | 126,287 | 53,835 | 180,122 | 437 | 9,919 | 79 | 126,287 | 53,835 | 180,122
تجاری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 2,068 | 75 | 421,399 | 196,022 | 617,421 | 0 | 0 | 77 | 450,879 | 166,542 | 617,421
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,940 | 85 | 151,722 | 68,757 | 220,479 | 226 | 22,345 | 87 | 155,553 | 64,926 | 220,479
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 45 | 23,390 | 58,250 | 81,640 | 0 | 0 | 47 | 23,390 | 58,250 | 81,640
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,047 | 100 | 177,702 | 0 | 177,702 | 218 | 5,263 | 100 | 177,702 | 0 | 177,702
جمع | [6 empty] | 900,500 | 376,864 | 1,277,364 | 881 | 37,527 |  | 933,811 | 343,553 | 1,277,364
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/07/30