## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاری مشهد (3443 مترمربع زمین پروژه با پروانه در حال ساخت) | مشهد | زمین تجاری | 100 | متر مربع | 3,443 | 100 | 407,045 | 0 | 407,045 | 0 | 0 | 100 | 407,288 | 0 | 407,288
مجتمع تجاری اداری فرجام | تهران | زمین تجاری | 100 | متر مربع | 1,000 | 100 | 453,362 | 0 | 453,362 | 0 | 0 | 100 | 453,378 | 0 | 453,378
ونوش - زمین | ونوش نوشهر | زمین | 100 | متر مربع | 7,615 | 100 | 22,901 | 4,185 | 27,086 | 0 | 0 | 100 | 26,184 | 902 | 27,086
آژند دیلمان - زمین * | دیلمان | زمین | 100 | متر مربع | 150,702 | 100 | 1,435 | 0 | 1,435 | 0 | 0 | 100 | 1,439 | 0 | 1,439
ساختمان مسکونی و تجاری شهریار | شهریار | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 1,380 | 64 | 11,019 | 0 | 11,019 | 0 | 0 | 100 | 11,019 | 0 | 11,019
مجتمع تجاری - اداری جیرفت - | چیرفت | زمین تجاری اداری | 100 | متر مربع | 385 | 100 | 5,949 | 0 | 5,949 | 0 | 0 | 100 | 5,949 | 0 | 5,949
واحد تجاری رشت | رشت | تجاری | 100 | متر مربع | 120 | 100 | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 10 | 751 | 0 | 751
مجتمع مسکونی توسکا چابکسر - | چابکسر | زمین مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 100 | 6,391 | 0 | 6,391 | 0 | 0 | 100 | 6,391 | 0 | 6,391
جمع | [6 empty] | 908,853 | 4,185 | 913,038 | 0 | 0 |  | 912,399 | 902 | 913,301
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/07/30