## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | متر مربع | 4,832 | 0 | 0 | 7,400 | 0 | 0 | 4,832 | 0 | 0 | 7,400
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,660 | 1,898 | 25,660 | 0 | 0 | 1,898
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,184 | 929 | 28,184 | 0 | 0 | 929
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | متر مربع | 0 | 78 | 0 | 2,587 | 19,368 | 0 | 19,368 | 78 | 0 | 2,587
پارکینگ N1 سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکینگ | متر مربع | 1,095 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1,095 | 0 | 0 | 550
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 22,821 | 739 | 0 | 24,201 | 3,170 | 5,459 | 25,991 | 857 | 0 | 29,660
جمع |  |  |  | 28,748 | 817 | 0 | 34,738 | 76,382 | 8,286 | 105,130 | 935 | 0 | 43,024
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,832 | 0 | 0 | 0 | 0
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 0 | 83 | 751,142 | 146,858 | 898,000 | 0 | 0 | 83 | 771,709 | 208,830 | 980,539
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | 100 | متر مربع | 0 | 97 | 2,487,104 | 68,896 | 2,556,000 | 0 | 0 | 97 | 2,497,914 | 89,290 | 2,587,204
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 100 | 731,936 | 0 | 731,936 | 78 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 22,821 | 0 | 0 | 0 | 0
پارکینگ N1 سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکینگ | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,095 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,970,182 | 215,754 | 4,185,936 | 817 | 28,748 |  | 3,269,623 | 298,120 | 3,567,743
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/08/30
به دلیل محدودیت جدول،اطلاعات صحیح در فایل پیوست ضمیمه درج شده است.از برج تهران تعداد 6 باب پارکینگ و از مجتمع n1 تعداد 1 باب پارکینگ به فروش رسیده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/08/30