## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 9,035 | 332 | 28,155,606 | 12,304 | 0 | 0 | 18,954 | 769 | 32,564,369 | 25,042
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | متر مربع | 15,314 | 274 | 87,211,679 | 23,896 | 0 | 0 | 15,314 | 274 | 87,211,679 | 23,896
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,263 | 218 | 27,597,748 | 6,016
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 29,760 | 0 | 0 | 28,851 | 0 | 0 | 52,105 | 226 | 165,844,027 | 66,331
جمع |  |  |  | 54,109 | 606 | 115,367,285 | 65,051 | 0 | 0 | 91,636 | 1,487 | 313,217,823 | 121,285
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 79 | 126,287 | 53,835 | 180,122 | 332 | 9,035 | 80 | 126,287 | 53,835 | 180,122
تجاری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 2,068 | 77 | 450,879 | 166,542 | 617,421 | 0 | 0 | 81 | 483,994 | 133,427 | 617,421
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,940 | 87 | 155,553 | 64,926 | 220,479 | 0 | 29,760 | 90 | 160,408 | 60,071 | 220,479
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 47 | 23,390 | 58,250 | 81,640 | 0 | 0 | 48 | 28,769 | 52,871 | 81,640
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,047 | 100 | 177,702 | 0 | 177,702 | 0 | 0 | 100 | 177,702 | 0 | 177,702
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,215 | 100 | 417,601 | 0 | 417,601 | 274 | 15,314 | 100 | 417,601 | 0 | 417,601
جمع | [6 empty] | 1,351,412 | 343,553 | 1,694,965 | 606 | 54,109 |  | 1,394,761 | 300,204 | 1,694,965
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/08/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/08/30