## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهای ویلای | مشهد | اقامتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,365 | 147 | 65,306,000 | 9,600
بلوک مشارکتی A3 | مشهد | اقامتی | متر مربع | 990 | 115 | 46,252,000 | 5,319 | 0 | 0 | 990 | 115 | 46,252,000 | 5,319
جمع |  |  |  | 990 | 115 | 46,252,000 | 5,319 | 0 | 0 | 3,355 | 262 | 111,558,000 | 14,919
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مجموعه تجاری کوهسنگی مشهد | مشهد سایت کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 4,656 | 57 | 34,072 | 50,135 | 84,207 | 0 | 0 | 57 | 34,072 | 50,135 | 84,207
بلوک مشارکتی A1 | مشهد سایت کوهسنگی | اقامتی | 41 | متر مربع | 10,513 | 71 | 28,135 | 5,650 | 33,785 | 0 | 0 | 71 | 28,135 | 5,650 | 33,785
بلوکهای آپارتمانی B1-B5 | مشهد | اقامتی | 100 | متر مربع | 837 | 100 | 3,369 | 0 | 3,369 | 0 | 0 | 100 | 3,369 | 0 | 3,369
پروژه مسکونی آرامش | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,230 | 5 | 28,105 | 0 | 28,105 | 0 | 0 | 5 | 28,105 | 0 | 28,105
ویلاهای گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتی | 100 | متر مربع | 5,340 | 99 | 34,523 | 4,084 | 38,607 | 0 | 0 | 99 | 34,564 | 4,084 | 38,648
تالار و کافی شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاری | 100 | متر مربع | 2,560 | 87 | 13,920 | 1,200 | 15,120 | 0 | 0 | 87 | 13,979 | 1,200 | 15,179
واحدهای ویلای | مشهد | اقامتی | 100 | متر مربع | 1,136 | 100 | 9,941 | 0 | 9,941 | 0 | 0 | 100 | 9,941 | 0 | 9,941
بلوک مشارکتی A3 | مشهد | اقامتی | 100 | متر مربع | 1,403 | 100 | 12,801 | 0 | 12,801 | 115 | 990 | 100 | 11,811 | 0 | 11,811
جمع | [6 empty] | 164,866 | 61,069 | 225,935 | 115 | 990 |  | 163,976 | 61,069 | 225,045
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/09/30