## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,338 | 74 | 47,567,567 | 5,231
بام چالوس | چالوس |  | متر مربع | 5,887 | 160 | 71,250,000 | 11,400 | 0 | 0 | 5,887 | 160 | 71,250,000 | 11,400
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | متر مربع | 6,184 | 313 | 56,230,032 | 8,355 | 676 | 663 | 12,623 | 605 | 56,003,311 | 16,631
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | متر مربع | 13,423 | 657 | 28,557,077 | 15,081 | 729 | 721 | 23,593 | 1,156 | 28,184,256 | 26,133
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,602 | 230 | 149,982,608 | 34,496
تجاری امید-مشارکتی | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,384 | 27 | 50,814,814 | 1,372
جمع |  |  |  | 25,494 | 1,130 | 156,037,109 | 34,836 | 1,405 | 1,384 | 81,427 | 2,252 | 403,802,556 | 95,263
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,000 | 6 | 14,321 | 118,769 | 133,090 | 0 | 0 | 6 | 14,321 | 118,769 | 133,090
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 4,344 | 16 | 41,733 | 81,306 | 123,039 | 0 | 0 | 16 | 42,254 | 80,785 | 123,039
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 16,544 | 43 | 467,946 | 433,267 | 901,213 | 313 | 6,184 | 43 | 471,268 | 429,945 | 901,213
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,058 | 100 | 265,466 | 0 | 265,466 | 0 | 0 | 100 | 265,572 | 0 | 265,572
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,328 | 5 | 164,932 | 534,256 | 699,188 | 0 | 0 | 6 | 174,654 | 524,534 | 699,188
نسیم فاز یک | مشهد-الیه | مسکونی | 0 | متر مربع | 7,612 | 98 | 135,576 | 3,611 | 139,187 | 0 | 0 | 99 | 138,481 | 706 | 139,187
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,028 | 22 | 133,896 | 297,918 | 431,814 | 0 | 0 | 22 | 133,896 | 297,918 | 431,814
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 10,204 | 75 | 202,542 | 55,035 | 257,577 | 657 | 13,423 | 77 | 205,910 | 51,667 | 257,577
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 168 | 100 | 56,962 | 0 | 56,962 | 0 | 0 | 100 | 56,962 | 0 | 56,962
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 1,148 | 100 | 176,945 | 0 | 176,945 | 0 | 0 | 100 | 176,945 | 0 | 176,945
کوهسنگی تجاری | مشهد خیابان کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 2,497 | 100 | 71,400 | 0 | 71,400 | 0 | 0 | 100 | 71,400 | 0 | 71,400
یاس 3 | زاهدان - انتهای بلوار معلم | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 520 | 100 | 11,524 | 0 | 11,524 | 0 | 0 | 100 | 11,524 | 0 | 11,524
تجاری امید-مشارکتی | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 34 | متر مربع | 408 | 100 | 22,075 | 0 | 22,075 | 0 | 0 | 100 | 22,075 | 0 | 22,075
امید مالکیت زمانی | مشهد خیابان شیرازی | اقامتی | 34 | متر مربع | 291 | 100 | 7,644 | 0 | 7,644 | 0 | 0 | 100 | 7,644 | 0 | 7,644
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 540 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 440 | 100 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 100 | 825 | 0 | 825
کوهسنگی-پارکینگ | مشهد خیابان کوهسنگی | پارکینگ | 100 | متر مربع | 108 | 100 | 1,163 | 0 | 1,163 | 0 | 0 | 100 | 1,163 | 0 | 1,163
امید تجاری-موجودی کالا | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 106 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343 | 0 | 0 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343
بام چالوس | چالوس |  | 100 | متر مربع | 318 | 100 | 12,487 | 0 | 12,487 | 160 | 5,887 | 100 | 12,487 | 0 | 12,487
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,999 | 100 | 146,000 | 0 | 146,000 | 0 | 0 | 100 | 146,000 | 0 | 146,000
جمع | [6 empty] | 1,953,778 | 1,524,162 | 3,477,940 | 1,130 | 25,494 |  | 1,973,722 | 1,504,324 | 3,478,046
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/09/30