## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
زمین ( منزل ) خیابان طالقانی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,960 | 100 | 89,586 | 0 | 89,586 | 0 | 0 | 100 | 89,586 | 0 | 89,586
زمینهای ویلائی جی شیر | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,651 | 100 | 50,110 | 0 | 50,110 | 0 | 0 | 100 | 50,110 | 0 | 50,110
زمین خیابان امام رضا | اصفهان | مسکونی - خدماتی | 100 | متر مربع | 1,168 | 100 | 16,693 | 0 | 16,693 | 0 | 0 | 100 | 16,693 | 0 | 16,693
منزل خیابان نیک پی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 419 | 100 | 15,200 | 0 | 15,200 | 0 | 0 | 100 | 15,200 | 0 | 15,200
زمینهای جنب اتوبان امیر کبیر - خورزوق | اصفهان | زراعی | 100 | متر مربع | 45,800 | 100 | 6,298 | 0 | 6,298 | 0 | 0 | 100 | 6,298 | 0 | 6,298
آپارتمانهای بهاران - شیخ مفید | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 65 | 100 | 1,259 | 0 | 1,259 | 0 | 0 | 100 | 1,259 | 0 | 1,259
زمینهای اریسون | اصفهان |  | 100 | متر مربع | 250 | 100 | 1,723 | 0 | 1,723 | 0 | 0 | 100 | 1,725 | 0 | 1,725
آپارتمان میرزای شیرازی | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 87 | 100 | 7,141 | 0 | 7,141 | 0 | 0 | 100 | 7,141 | 0 | 7,141
واحدهای مسکونی تجاری اوگاندا | کامپالا - افریقای جنوبی | مسکونی | 100 | متر مربع | 420 | 100 | 5,552 | 0 | 5,552 | 0 | 0 | 100 | 5,552 | 0 | 5,552
زمین قطب صنعتی خرم - شهرضا | شهرضا | صنعتی | 100 | متر مربع | 10,000 | 100 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 100 | 4,000 | 0 | 4,000
ویلای چادگان | چادگان اصفهان | ویلایی | 100 | متر مربع | 300 | 100 | 2,788 | 0 | 2,788 | 0 | 0 | 100 | 2,788 | 0 | 2,788
زمین قلعه شور - هرمزآباد | اصفهان | زراعی | 100 | متر مربع | 6,500 | 100 | 1,301 | 0 | 1,301 | 0 | 0 | 100 | 1,301 | 0 | 1,301
واحد اداری خیابان رباط | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 120 | 100 | 1,857 | 0 | 1,857 | 0 | 0 | 100 | 1,857 | 0 | 1,857
واحد تجاری چهارراه وفائی | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 38 | 100 | 1,519 | 0 | 1,519 | 0 | 0 | 100 | 1,519 | 0 | 1,519
زمین بعثت - ابوریحان | اصفهان |  | 100 | متر مربع | 195 | 100 | 1,785 | 0 | 1,785 | 0 | 0 | 100 | 1,785 | 0 | 1,785
آپارتمان شهرک گلها - دولت آباد | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 73 | 100 | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 100 | 985 | 0 | 985
پروژه تجاری زرین - فاز 1 | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 1,618 | 48 | 120,219 | 131,781 | 252,000 | 0 | 0 | 48 | 120,355 | 131,645 | 252,000
جمع | [6 empty] | 328,016 | 131,781 | 459,797 | 0 | 0 |  | 328,154 | 131,645 | 459,799
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/09/30