## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | متر مربع | 3,953 | 59 | 311,139,111 | 18,416 | 0 | 0 | 5,829 | 87 | 266,850,574 | 23,216
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | متر مربع | 7,610 | 280 | 39,516,359 | 11,063 | 0 | 0 | 19,116 | 705 | 39,765,957 | 28,035
جمع |  |  |  | 11,563 | 339 | 350,655,470 | 29,479 | 0 | 0 | 24,945 | 792 | 306,616,531 | 51,251
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 100 | 7,078 | 0 | 7,078 | 280 | 7,610 | 100 | 30 | 0 | 30
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 125,694 | 0 | 125,694 | 59 | 3,953 | 100 | 125,694 | 0 | 125,694
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
سهند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,518 | 67 | 75,210 | 30,175 | 105,385 | 0 | 0 | 71 | 87,306 | 18,079 | 105,385
پونه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 825 | 67 | 13,994 | 1,512 | 15,506 | 0 | 0 | 71 | 13,994 | 1,512 | 15,506
بام چالوس باقی مانده بلوک یک مشارکتی | چالوس | مسکونی | 62 | متر مربع | 16,010 | 27 | 89,246 | 455,754 | 545,000 | 0 | 0 | 29 | 97,165 | 447,835 | 545,000
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,036 | 27 | 35,217 | 63,408 | 98,625 | 0 | 0 | 31 | 48,704 | 49,921 | 98,625
جمع | [6 empty] | 365,248 | 550,849 | 916,097 | 339 | 11,563 |  | 391,702 | 517,347 | 909,049
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/09/30
بر اساس افشا سازی صندوق نارون سود شناسایی 15.266 میلیون ریال
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/09/30