## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | متر مربع | 4,168 | 60 | 175,996,691 | 10,639 | 0 | 0 | 11,514 | 169 | 239,378,698 | 40,455
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 2,862 | 80 | 114,995,629 | 9,210 | 0 | 0 | 2,862 | 80 | 114,995,629 | 9,210
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | متر مربع | 3,696 | 135 | 40,390,285 | 5,453 | 0 | 0 | 26,617 | 980 | 39,807,142 | 39,011
جمع |  |  |  | 10,726 | 275 | 331,382,605 | 25,302 | 0 | 0 | 40,993 | 1,229 | 394,181,469 | 88,676
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
بام چالوس باقی مانده بلوک یک مشارکتی | چالوس | مسکونی | 62 | متر مربع | 16,010 | 30 | 98,000 | 447,000 | 545,000 | 0 | 0 | 30 | 102,070 | 442,930 | 545,000
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,036 | 34 | 49,000 | 49,625 | 98,625 | 0 | 0 | 38 | 52,027 | 46,598 | 98,625
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 100 | 3,863 | 0 | 3,863 | 80 | 2,862 | 0 | 3,863 | 0 | 3,863
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 100 | 29 | 0 | 29 | 135 | 3,696 | 100 | 0 | 0 | 0
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 125,694 | 0 | 125,694 | 60 | 4,168 | 100 | 125,694 | 0 | 125,694
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
سهند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,518 | 74 | 88,000 | 17,385 | 105,385 | 0 | 0 | 79 | 96,424 | 8,961 | 105,385
پونه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 825 | 75 | 13,994 | 1,512 | 15,506 | 0 | 0 | 76 | 13,994 | 1,512 | 15,506
جمع | [6 empty] | 397,389 | 515,522 | 912,911 | 275 | 10,726 |  | 412,881 | 500,001 | 912,882
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/11/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/11/30