## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ونوش - زمین | ونوش نوشهر | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,086 | 7,615 | 3,850,000 | 29,317
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,086 | 7,615 | 3,850,000 | 29,317
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاری مشهد (3443 مترمربع زمین پروژه با پروانه در حال ساخت) | مشهد | زمین تجاری | 100 | متر مربع | 3,443 | 100 | 407,765 | 5,141 | 412,906 | 0 | 0 | 100 | 408,061 | 4,845 | 412,906
مجتمع تجاری اداری فرجام | تهران | زمین تجاری | 100 | متر مربع | 1,000 | 100 | 453,378 | 0 | 453,378 | 0 | 0 | 100 | 453,378 | 0 | 453,378
ونوش - زمین | ونوش نوشهر | زمین | 100 | متر مربع | 7,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
آژند دیلمان - زمین * | دیلمان | زمین | 100 | متر مربع | 150,702 | 100 | 1,439 | 0 | 1,439 | 0 | 0 | 100 | 1,439 | 0 | 1,439
ساختمان مسکونی و تجاری شهریار | شهریار | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 1,380 | 64 | 11,019 | 0 | 11,019 | 0 | 0 | 64 | 11,019 | 0 | 11,019
مجتمع تجاری - اداری جیرفت - | چیرفت | زمین تجاری اداری | 100 | متر مربع | 0 | 100 | 5,969 | 0 | 5,969 | 0 | 0 | 100 | 5,969 | 0 | 5,969
واحد تجاری رشت | رشت | تجاری | 100 | متر مربع | 120 | 100 | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 100 | 751 | 0 | 751
مجتمع مسکونی توسکا چابکسر - | چابکسر | زمین مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 100 | 6,550 | 250 | 6,800 | 0 | 0 | 100 | 6,640 | 160 | 6,800
جمع | [6 empty] | 886,871 | 5,391 | 892,262 | 0 | 0 |  | 887,257 | 5,005 | 892,262
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/11/30
بدلیل عدم تأمین نقدینگی ، پروژه ها غیرفعال می باشند . همچنین بدلیل عدم پیشرفت در ساخت ، درصد پیشرفت بر مبنای مالکیت شرکت سخت آژند به زمین ها لحاظ شده است .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/11/30