## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 26,299 | 1,067 | 42,608,247 | 45,463 | 0 | 0 | 45,253 | 1,836 | 42,608,247 | 70,505
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,314 | 274 | 87,211,679 | 23,896
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,263 | 218 | 27,597,748 | 6,016
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 5,510 | 249 | 21,859,437 | 5,443 | 0 | 0 | 57,615 | 475 | 151,103,158 | 71,774
جمع |  |  |  | 31,809 | 1,316 | 64,467,684 | 50,906 | 0 | 0 | 123,445 | 2,803 | 308,520,832 | 172,191
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 86 | 126,287 | 53,835 | 180,122 | 1,067 | 26,299 | 87 | 126,287 | 53,835 | 180,122
تجاری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 2,068 | 83 | 491,601 | 125,820 | 617,421 | 0 | 0 | 84 | 509,262 | 108,159 | 617,421
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,940 | 90 | 162,977 | 57,502 | 220,479 | 249 | 5,510 | 90 | 163,497 | 66,982 | 230,479
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 54 | 29,095 | 52,545 | 81,640 | 0 | 0 | 54 | 29,667 | 51,973 | 81,640
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,047 | 100 | 177,702 | 0 | 177,702 | 0 | 0 | 100 | 177,702 | 0 | 177,702
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,215 | 100 | 417,601 | 0 | 417,601 | 0 | 0 | 100 | 417,601 | 0 | 417,601
جمع | [6 empty] | 1,405,263 | 289,702 | 1,694,965 | 1,316 | 31,809 |  | 1,424,016 | 280,949 | 1,704,965
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/11/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/11/30