## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/12/29 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/12/29
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نیکان ( مدرسه خان ) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | متر مربع | 26,922 | 140 | 240,377,869 | 33,653 | 66,900 | 74,171 | 93,822 | 1,056 | 133,400,868 | 141,477
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,327 | 2,700 | 1,327 | 90 | 30,000,000 | 2,700
جمع |  |  |  | 26,922 | 140 | 240,377,869 | 33,653 | 68,227 | 76,871 | 95,149 | 1,146 | 163,400,868 | 144,177
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نیکان ( مدرسه خان ) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | 0 | متر مربع | 26,137 | 94 | 1,032,060 | 45,491 | 1,077,551 | 140 | 0 | 94 | 1,032,060 | 45,491 | 1,077,551
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 61,000 | 100 | 822,688 | 5,416 | 828,104 | 0 | 0 | 100 | 822,688 | 5,416 | 828,104
مجتمع تجاری اداری مسکونی گلستان | شیراز شهرک گلستان | تجاری اداری مسکونی | 88 | متر مربع | 2,493 | 100 | 13,576 | 0 | 13,576 | 0 | 0 | 100 | 13,576 | 0 | 13,576
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | مسکونی- تجاری | 100 | متر مربع | 2,576 | 100 | 25,532 | 0 | 25,532 | 0 | 0 | 100 | 25,532 | 0 | 25,532
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 13,814 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 0 | 0 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
دلگشا | شیراز | تجاری و اقامتی | 100 | متر مربع | 12,372 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455 | 0 | 0 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455
باران | شیراز | تجاری -اقامتی | 0 | متر مربع | 8,879 | 0 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 0 | 585,000 | 0 | 585,000
باغ ایلخانی | شیراز | اقامتی گردشگری | 0 | متر مربع | 1,892 | 0 | 17,609 | 67,654 | 85,263 | 0 | 0 | 0 | 17,609 | 67,654 | 85,263
جمع | [6 empty] | 3,702,391 | 118,561 | 3,820,952 | 140 | 0 |  | 3,702,391 | 118,561 | 3,820,952
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/12/29
با توجه به مشکلات سیستمی فایل اصلی ضمیمه می باشد با توجه به مشکلات سیستمی فایل اصلی بصورت پیوست می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/12/29
با توجه به اینکه فروش شش ماهه اول تا پایان 31 شهریورماه نهایی می شود اطلاعات تعدیل شده و تکمیلی در اسرع وقت در کدال درج میگردد