## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/12/29 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/12/29
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پزشکان | اردبیل | مطب | متر مربع | 2,609 | 65 | 40,162,615 | 2,611 | 0 | 0 | 6,490 | 184 | 42,651,490 | 7,797
تجاری آسمان | تبریز | تجاری | متر مربع | 0 | 32 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 192 | 31,432,812 | 5,807
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,762 | 74 | 17,986,486 | 1,331
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | متر مربع | 2,250 | 95 | 23,709,747 | 2,252 | 0 | 0 | 7,429 | 334 | 33,276,922 | 10,937
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,222 | 1,329 | 32,820,723 | 41,129
مسکونی مارین پارک | تبریز | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,811 | 538 | 33,232,975 | 18,465
زمین یاغچیان | تبریز | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,478 | 1,903 | 25,001,576 | 47,578
جمع |  |  |  | 4,859 | 192 | 63,872,362 | 5,649 | 0 | 0 | 105,192 | 4,554 | 216,402,984 | 133,044
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الماس خاوران | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,700 | 88 | 225,362 | 34,476 | 259,838 | 0 | 0 | 88 | 225,362 | 34,476 | 259,838
مهر پونک (خود مالکی) | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 30,336 | 100 | 463,127 | 0 | 463,127 | 0 | 0 | 100 | 463,127 | 0 | 463,127
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 5,333 | 100 | 119,652 | 0 | 119,652 | 0 | 0 | 100 | 119,652 | 0 | 119,652
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 100 | متر مربع | 3,761 | 68 | 75,000 | 35,197 | 110,197 | 0 | 0 | 68 | 75,000 | 35,197 | 110,197
پزشکان | اردبیل | مطب | 76 | متر مربع | 14,033 | 99 | 334,577 | 248 | 334,825 | 65 | 2,609 | 99 | 334,577 | 248 | 334,825
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | 74 | متر مربع | 4,663 | 99 | 115,800 | 700 | 116,500 | 95 | 2,250 | 99 | 115,800 | 700 | 116,500
تجاری مهدیه | اردبیل | تجاری و اداری | 60 | متر مربع | 859 | 99 | 52,210 | 187 | 52,397 | 0 | 0 | 99 | 52,210 | 187 | 52,397
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 0 | متر مربع | 14,077 | 78 | 129,890 | 92,923 | 222,813 | 0 | 0 | 78 | 129,890 | 92,923 | 222,813
تجاری آسمان | تبریز | تجاری | 100 | متر مربع | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مسکونی مارین پارک | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین یاغچیان | تبریز | زمین | 100 | متر مربع | 1,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,515,618 | 163,731 | 1,679,349 | 192 | 4,859 |  | 1,515,618 | 163,731 | 1,679,349
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/12/29
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/12/29