## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/12/29 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/12/29
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,338 | 74 | 47,567,567 | 5,231
بام چالوس | چالوس |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,887 | 160 | 71,250,000 | 11,400
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | متر مربع | 17,803 | 573 | 52,640,488 | 21,693 | 6,475 | 6,929 | 44,617 | 1,832 | 54,752,048 | 57,007
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | متر مربع | 1,102 | 179 | 47,787,709 | 1,305 | 0 | 0 | 1,102 | 179 | 47,787,709 | 1,305
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | متر مربع | 44,101 | 1,902 | 32,958,990 | 56,884 | 3,580 | 3,975 | 113,050 | 5,118 | 30,957,796 | 137,538
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,602 | 230 | 149,982,608 | 34,496
تجاری امید-مشارکتی | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,384 | 27 | 50,814,814 | 1,372
جمع |  |  |  | 63,006 | 2,654 | 133,387,187 | 79,882 | 10,055 | 10,904 | 203,980 | 7,620 | 453,112,542 | 248,349
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,000 | 6 | 14,321 | 118,769 | 133,090 | 0 | 0 | 7 | 14,500 | 118,590 | 133,090
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 4,344 | 21 | 46,761 | 76,278 | 123,039 | 0 | 0 | 26 | 51,165 | 69,913 | 121,078
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 16,544 | 45 | 481,396 | 419,817 | 901,213 | 573 | 17,803 | 49 | 506,262 | 394,951 | 901,213
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,058 | 100 | 265,676 | 0 | 265,676 | 0 | 0 | 100 | 265,695 | 0 | 265,695
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,328 | 11 | 199,390 | 499,798 | 699,188 | 179 | 1,102 | 15 | 225,761 | 473,427 | 699,188
نسیم فاز یک | مشهد-الیه | مسکونی | 0 | متر مربع | 7,612 | 99 | 138,999 | 188 | 139,187 | 0 | 0 | 100 | 140,314 | 0 | 140,314
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,028 | 22 | 133,896 | 297,918 | 431,814 | 0 | 0 | 22 | 133,896 | 297,918 | 431,814
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 10,204 | 81 | 216,438 | 41,139 | 257,577 | 1,902 | 44,101 | 84 | 223,220 | 34,357 | 257,577
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 168 | 100 | 56,962 | 0 | 56,962 | 0 | 0 | 100 | 56,962 | 0 | 56,962
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 1,148 | 100 | 176,945 | 0 | 176,945 | 0 | 0 | 100 | 176,945 | 0 | 176,945
کوهسنگی تجاری | مشهد خیابان کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 2,497 | 100 | 71,400 | 0 | 71,400 | 0 | 0 | 100 | 71,400 | 0 | 71,400
یاس 3 | زاهدان - انتهای بلوار معلم | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 520 | 100 | 11,524 | 0 | 11,524 | 0 | 0 | 100 | 11,524 | 0 | 11,524
تجاری امید-مشارکتی | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 34 | متر مربع | 408 | 100 | 22,075 | 0 | 22,075 | 0 | 0 | 100 | 22,075 | 0 | 22,075
امید مالکیت زمانی | مشهد خیابان شیرازی | اقامتی | 34 | متر مربع | 291 | 100 | 7,644 | 0 | 7,644 | 0 | 0 | 100 | 7,644 | 0 | 7,644
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 540 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 440 | 100 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 100 | 825 | 0 | 825
کوهسنگی-پارکینگ | مشهد خیابان کوهسنگی | پارکینگ | 100 | متر مربع | 108 | 100 | 1,163 | 0 | 1,163 | 0 | 0 | 100 | 1,163 | 0 | 1,163
امید تجاری-موجودی کالا | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 106 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343 | 0 | 0 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343
بام چالوس | چالوس |  | 100 | متر مربع | 318 | 100 | 12,487 | 0 | 12,487 | 0 | 0 | 100 | 12,487 | 0 | 12,487
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,999 | 100 | 146,000 | 0 | 146,000 | 0 | 0 | 100 | 146,000 | 0 | 146,000
جمع | [6 empty] | 2,024,243 | 1,453,907 | 3,478,150 | 2,654 | 63,006 |  | 2,088,179 | 1,389,156 | 3,477,335
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/12/29
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/12/29