## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ونوش - زمین | ونوش نوشهر | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,086 | 7,615 | 3,850,000 | 29,317
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,086 | 7,615 | 3,850,000 | 29,317
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آژند دیلمان - زمین * | دیلمان | زمین | 100 | متر مربع | 150,702 | 100 | 1,439 | 0 | 1,439 | 0 | 0 | 100 | 1,439 | 0 | 1,439
ساختمان مسکونی و تجاری شهریار | شهریار | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 1,380 | 64 | 11,019 | 0 | 11,019 | 0 | 0 | 64 | 11,019 | 0 | 11,019
واحد تجاری رشت | رشت | تجاری | 100 | متر مربع | 120 | 100 | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 100 | 751 | 0 | 751
زمین تجاری پروژه خیام مشهد | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 17,907 | 13 | 407,469 | 623,431 | 1,030,900 | 0 | 0 | 13 | 407,765 | 623,135 | 1,030,900
زمین تجاری فرجام | تهران | زمین تجاری | 100 | متر مربع | 1,000 | 100 | 453,378 | 11,816 | 465,194 | 0 | 0 | 100 | 453,378 | 11,816 | 465,194
زمین تجاری جیرفت | جیرفت | زمین تجاری | 100 | متر مربع | 285 | 100 | 5,949 | 0 | 5,949 | 0 | 0 | 100 | 5,969 | 0 | 5,969
زمین مسکونی چابکسر | چابکسر | زمین مسکونی | 100 | متر مربع | 7,627 | 100 | 6,460 | 2,135 | 8,595 | 0 | 0 | 100 | 6,550 | 2,045 | 8,595
ونوش - زمین | ونوش نوشهر | زمین | 100 | متر مربع | 7,615 | 100 | 27,086 | 0 | 27,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 913,551 | 637,382 | 1,550,933 | 0 | 0 |  | 886,871 | 636,996 | 1,523,867
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/10/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/10/30