## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحد های مسکونی مسعود | مشهد | مسکونی | متر مربع | 2,187 | 68 | 49,542,097 | 3,354 | 0 | 0 | 2,187 | 68 | 49,542,097 | 3,354
پروژه نیایش(واحدهای خریداری شده) | مشهد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721
جمع |  |  |  | 2,187 | 68 | 49,542,097 | 3,354 | 0 | 0 | 2,187 | 68 | 49,542,097 | 4,075
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه آسمان | مشهد | زمین تجاری اقامتی | 100 | متر مربع | 18,841 | 1 | 158,010 | 766,894 | 924,904 | 0 | 0 | 1 | 158,010 | 766,894 | 924,904
پروژه آماده سازی اراضی آبشار | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 49,125 | 85 | 99,481 | 23,519 | 123,000 | 0 | 0 | 85 | 99,505 | 23,495 | 123,000
پروژه آماده سازی اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 44,460 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467 | 0 | 0 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467
واحد های مسکونی مسعود | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,012 | 100 | 21,858 | 0 | 21,858 | 68 | 2,187 | 100 | 19,671 | 0 | 19,671
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 5,956 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409 | 0 | 0 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409
قطعه شماره 6 اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 4,365 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896 | 0 | 0 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896
قطعه شماره 5 اراضی زکریا | اراضی زکریا | تجاری مسکونی | 100 | متر مربع | 2,166 | 100 | 72,758 | 0 | 72,758 | 0 | 0 | 100 | 72,758 | 0 | 72,758
سایرپروژه ها |  |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 2,059 | 441 | 2,500 | 0 | 0 | 100 | 2,059 | 2,941 | 5,000
پروژه نیایش(واحدهای خریداری شده) | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 490,938 | 790,854 | 1,281,792 | 68 | 2,187 |  | 488,775 | 793,330 | 1,282,105
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/01/31
فروش پروژه نیایش مربوط به اصلاح قیمت یکی از واحدهای فروخته شده می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/01/31