## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 10,248 | 195 | 45,020,513 | 8,779 | 0 | 0 | 118,248 | 4,658 | 34,805,067 | 162,122
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | متر مربع | 2,884 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 18,198 | 274 | 97,430,657 | 26,696
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,148 | 324 | 28,891,975 | 9,361
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 1,061 | 0 | 0 | 1,194 | 0 | 0 | 59,921 | 475 | 156,568,421 | 74,370
تجاری اداری هشت بهشت | اصفهان | اداری | متر مربع | 8,749 | 155 | 56,445,161 | 8,749 | 0 | 0 | 8,749 | 155 | 56,445,161 | 8,749
مجتمع مسکونی نگار | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 11,730 | 460 | 25,500,000 | 11,730 | 0 | 0 | 11,730 | 460 | 25,500,000 | 11,730
جمع |  |  |  | 34,672 | 810 | 126,965,674 | 33,252 | 0 | 0 | 223,994 | 6,346 | 399,641,281 | 293,028
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 87 | 126,287 | 53,835 | 180,122 | 195 | 10,248 | 88 | 130,039 | 57,587 | 187,626
تجاری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 2,068 | 84 | 517,514 | 99,907 | 617,421 | 0 | 0 | 84 | 532,284 | 85,137 | 617,421
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,940 | 91 | 172,362 | 58,117 | 230,479 | 0 | 1,061 | 91 | 215,404 | 15,075 | 230,479
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 51 | 30,289 | 51,351 | 81,640 | 0 | 0 | 51 | 31,837 | 96,375 | 128,212
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,047 | 100 | 177,702 | 0 | 177,702 | 0 | 0 | 100 | 177,702 | 0 | 177,702
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,215 | 100 | 417,601 | 0 | 417,601 | 0 | 0 | 100 | 420,502 | 0 | 420,502
تجاری اداری هشت بهشت | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 8,749 | 100 | 8,749 | 0 | 8,749
مجتمع مسکونی نگار | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 11,730 | 100 | 11,730 | 0 | 11,730
جمع | [6 empty] | 1,441,755 | 263,210 | 1,704,965 | 810 | 31,788 |  | 1,528,247 | 254,174 | 1,782,421
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/01/31