## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اراضی گلبهار | مشهد | کشاورزی و باغداری | 100 | متر مربع | 586,000 | 100 | 48,815 | 0 | 48,815 | 0 | 0 | 100 | 48,815 | 0 | 48,815
اراضی بهدشت | آمل | مزروعی | 100 | متر مربع | 1,917,743 | 100 | 58,092 | 0 | 58,092 | 0 | 0 | 100 | 58,092 | 0 | 58,092
زمین ملارد | تهران،ملارد | تجاری، اداری و فرهنگی | 100 | متر مربع | 10,641 | 100 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 100 | 260,000 | 0 | 260,000
اراضی پونک | تهران،پونک | باغ | 33 | متر مربع | 5,000 | 100 | 74,100 | 0 | 74,100 | 0 | 0 | 100 | 74,100 | 0 | 74,100
جمع | [6 empty] | 441,007 | 0 | 441,007 | 0 | 0 |  | 441,007 | 0 | 441,007
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/01/31
1- اراضی موجود در سرفصل موجودی کالا (املاک) شرکت اصلی بوده که قصد سرمایه گذاری و فروش آن را در آینده دارد و فروش آن در بودجه سال 1398 پیش بینی نشده است. 2- عمده پیش بینی درآمد شرکت در سال 98 مربوط به سود تقسیمی حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه (غیر بورسی) می باشد که در زمان تشکیل مجمع شرکت های مزبور در پایان سال مالی 1398 محقق می شود. 3- قرارداد مشارکت در ساخت پروژه گلریز تنظیم گردیده و پیش بینی می گردد عملیات اجرایی آن پس از اخذ پروانه ساخت و در سال مالی منتهی به 1398/12/29 شروع گردد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/01/31