## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
یکصد هکتاری شهریار | شهریار | مسکونی و تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,167 | 850,100 | 325,167 | 946,157 | 898,477 | 850,100
اداری خدامی | تهران | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,607 | 15,208 | 36,607 | 0 | 0 | 45,728
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,265 | 5,900 | 20,265 | 0 | 0 | 5,900
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,039 | 871,208 | 382,039 | 946,157 | 898,477 | 901,728
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری/تجاری | 51 | متر مربع | 13,099 | 90 | 1,114,741 | 105,509 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,115,966 | 104,284 | 1,220,250
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | 40 | متر مربع | 4,680 | 89 | 794,615 | 66,210 | 860,825 | 0 | 0 | 89 | 797,632 | 63,193 | 860,825
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,530 | 4 | 83,455 | 453,362 | 536,817 | 0 | 0 | 4 | 83,705 | 453,112 | 536,817
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری | مسکونی | 0 | متر مربع | 22,403 | 27 | 131,969 | 200,031 | 332,000 | 0 | 0 | 27 | 133,850 | 198,150 | 332,000
ملک میرداماد | تهران | اداری | 100 | متر مربع | 3,996 | 100 | 695,000 | 0 | 695,000 | 0 | 0 | 100 | 695,000 | 0 | 695,000
یکصد هکتاری شهریار | شهریار | مسکونی و تجاری | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 325,167 | 0 | 325,167 | 0 | 0 | 0 | 325,167 | 0 | 325,167
جمع | [6 empty] | 3,144,947 | 825,112 | 3,970,059 | 0 | 0 |  | 3,151,320 | 818,739 | 3,970,059
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/01/31
با توجه به افزایش برآورد بهای تمام شده پروژه جماران، سبب کاهش درصد پیشرفت پروژه در دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1397 گردیده است لذا عملکرد فروش در دوره مورد گزارش منتج به برگشت درآمد شناسایی شده به مبلغ 35.395 میلیون ریال گردید.