## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | متر مربع | 5,798 | 87 | 197,114,317 | 17,699 | 0 | 0 | 41,298 | 586 | 234,243,328 | 137,372
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,935 | 110 | 109,663,639 | 12,063
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,617 | 980 | 39,807,142 | 39,011
پونه | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,158 | 792 | 45,199,494 | 35,798
جمع |  |  |  | 5,798 | 87 | 197,114,317 | 17,699 | 0 | 0 | 91,008 | 2,468 | 428,913,603 | 224,244
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 125,694 | 0 | 125,694 | 87 | 5,798 | 100 | 119,896 | 0 | 119,896
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
سهند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,518 | 86 | 118,646 | 19,314 | 137,960 | 0 | 0 | 93 | 126,569 | 11,391 | 137,960
پونه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 825 | 94 | 22,256 | 0 | 22,256 | 0 | 0 | 100 | 22,256 | 0 | 22,256
بام چالوس باقی مانده بلوک یک مشارکتی | چالوس | مسکونی | 62 | متر مربع | 16,010 | 30 | 109,882 | 435,118 | 545,000 | 0 | 0 | 30 | 109,882 | 435,118 | 545,000
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,036 | 43 | 65,509 | 33,116 | 98,625 | 0 | 0 | 51 | 65,509 | 33,116 | 98,625
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 0 | 3,863 | 0 | 3,863 | 0 | 0 | 0 | 3,863 | 0 | 3,863
جمع | [6 empty] | 464,659 | 487,548 | 952,207 | 87 | 5,798 |  | 466,784 | 479,625 | 946,409
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/02/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/02/31