## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
یکصد هکتاری شهریار | شهریار | مسکونی و تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,167 | 850,100 | 325,167 | 946,157 | 898,477 | 850,100
اداری خدامی | تهران | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,607 | 45,728 | 36,607 | 0 | 0 | 45,728
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | متر مربع | 29,730 | 0 | 0 | 0 | 20,265 | 5,900 | 49,995 | 0 | 0 | 5,900
جمع |  |  |  | 29,730 | 0 | 0 | 0 | 382,039 | 901,728 | 411,769 | 946,157 | 898,477 | 901,728
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | 40 | متر مربع | 4,680 | 89 | 797,632 | 63,193 | 860,825 | 0 | 29,730 | 89 | 800,727 | 60,098 | 860,825
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,530 | 4 | 83,705 | 453,112 | 536,817 | 0 | 0 | 4 | 83,801 | 453,016 | 536,817
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری | مسکونی | 0 | متر مربع | 22,403 | 27 | 133,850 | 198,150 | 332,000 | 0 | 0 | 27 | 139,121 | 192,879 | 332,000
ملک میرداماد | تهران | اداری | 100 | متر مربع | 3,996 | 100 | 695,000 | 0 | 695,000 | 0 | 0 | 100 | 695,000 | 0 | 695,000
یکصد هکتاری شهریار | شهریار | مسکونی و تجاری | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 325,167 | 0 | 325,167 | 0 | 0 | 0 | 325,167 | 0 | 325,167
اداری خدامی | تهران | اداری/تجاری | 51 | متر مربع | 13,099 | 90 | 1,115,966 | 104,284 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,117,194 | 103,056 | 1,220,250
جمع | [6 empty] | 3,151,320 | 818,739 | 3,970,059 | 0 | 29,730 |  | 3,161,010 | 809,049 | 3,970,059
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/02/31
با عنایت به رسیدگی حسابرس شرکت به صورت های مالی میان دوره ای منتهی به 29 اسفند ماه 1397 بهای تمام شده پروژه جماران مبلغ 49.995 میلیون ریال شناسائی گردید . لذا مابه التفاوت بعنوان بهاء تمام شده دوره منعکس گردید.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/02/31
با توجه به افزایش برآورد بهای تمام شده پروژه جماران، سبب کاهش درصد پیشرفت پروژه در دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1397 گردیده است لذا عملکرد فروش در دوره مورد گزارش منتج به شناسایی زیان پروژه به مبلغ 19،454 میلیون ریال گردید. طی اسفند ماه 97 زمین شهریار به مبلغ 850.100 میلیون ریال واگذار گردید لذا بنا بر نظر حسابرس شرکت از کل مبلغ فروش در طی دوره مالی مبلغ 760،209 میلیون ریال بعنوان درآمد فروش شناسایی گردید.