## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,859 | 13,750 | 8,859 | 0 | 0 | 13,750
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,660 | 1,898 | 25,660 | 0 | 0 | 1,898
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 94,790 | 119,699 | 94,790 | 0 | 0 | 136,199
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | متر مربع | 11,832 | 920 | 0 | 34,813 | 19,368 | 2,587 | 31,200 | 998 | 0 | 37,400
پارکینگ N1 سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکینگ | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,095 | 550 | 2,190 | 0 | 0 | 1,100
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 29,100 | 739 | 0 | 34,973 | 140,836 | 188,080 | 169,936 | 4,981 | 0 | 223,053
جمع |  |  |  | 40,932 | 1,659 | 0 | 86,286 | 290,608 | 326,564 | 332,635 | 5,979 | 0 | 413,400
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 0 | 83 | 772,000 | 208,000 | 980,000 | 0 | 0 | 83 | 806,244 | 208,756 | 1,015,000
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | 100 | متر مربع | 0 | 97 | 2,599,901 | 39,099 | 2,639,000 | 0 | 0 | 97 | 2,427,980 | 36,020 | 2,464,000
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 11,832 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 29,100 | 0 | 0 | 0 | 0
پارکینگ N1 سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکینگ | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,371,901 | 247,099 | 3,619,000 | 1,659 | 40,932 |  | 3,234,224 | 244,776 | 3,479,000
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/02/31
طبق افشا اطلاعات با اهمیت که در تاریخ 1398/02/23 صورت پذیرفت،باعث شد که در بهای تمام شده پروژه سعدی تعدیلاتی بوجود آورد که برای شفافیت بیشتر به فایل ضمیمه رجوع گردد
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/02/31