## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نوسا کیش | کیش | مسکونی, هتل, ساحلی, نمایشی و ورزشی و تفریحی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ظفر | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,764 | 38,890 | 13,764 | 0 | 0 | 41,174
نگین پردیس | پردیس |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
لواسان | شمیرانات |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,764 | 38,890 | 13,764 | 0 | 0 | 41,174
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
لواسان | شمیرانات |  | 11 | متر مربع | 143,000 | 32 | 48,471 | 0 | 48,471 | 0 | 0 | 32 | 48,471 | 0 | 48,471
نوسا کیش | کیش | مسکونی, هتل, ساحلی, نمایشی و ورزشی و تفریحی | 100 | متر مربع | 460,000 | 0 | 4,896,676 | 0 | 4,896,676 | 0 | 0 | 0 | 4,896,676 | 0 | 4,896,676
نگین پردیس | پردیس |  | 100 | متر مربع | 50,567 | 90 | 374,381 | 0 | 374,381 | 0 | 0 | 90 | 374,381 | 0 | 374,381
ظفر | تهران | مسکونی | 75 | متر مربع | 22,619 | 92 | 791,386 | 0 | 791,386 | 0 | 0 | 92 | 791,386 | 0 | 791,386
جمع | [6 empty] | 6,110,914 | 0 | 6,110,914 | 0 | 0 |  | 6,110,914 | 0 | 6,110,914
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/03/31
با عنایت به عدم اصلاح اطلاعات بدلیل مشکلات سیستم در جدول سامانه اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار(کدال)توضیحات به شرح ذیل ارائه می گردد. 1- در خصوص پروژه نگین پردیس کل زیر بنای مفید سهم شرکت از پروژه( به استثناء 10.030/87متر مربع متراژ باقیمانده مربوط به 3 بلوک نیمه تمام در اختیار پیمانکار شرکت آتروپاتن تلاشگر که در مراجع قضائی در حال پیگیری می باشد) در سنوات گذشته پیش فروش و شناسایی درآمد صورت پذیرفته است. 2- با توجه به ادعای مالکیت زمین 65 هکتاری لواسان توسط ستاد اجرائی فرمان امام و صدور رأی دادگاه بنفع ستاد مذکور و پیرو مصوبه هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، اقدامات درخصوص محاسبه کارکرد شرکت نوسازی و ساختمان تهران توسط هیأت کارشناسی از بابت قطعات 55 و 65 هکتاری باستناد توافق بعمل آمده با سازمان ملی زمین و مسکن در جریان بوده و به مرحله نهائی نرسیده است. میزان کارکرد در پروژه فوق از بخش اقساطی متراژ سهم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پروژه ظفر قابل کسر خواهد بود. 3- با توجه به اعلام فسخ قرارداد فیمابین با سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه با پروژه نوسا کیش از سوی سازمان مذکور و اقدامات حقوقی بعمل آمده از سوی شرکت، موضوع از سوی دادگاه تجدیدنظر جهت بررسی انجام تعهدات طرفین به کارشناس رسمی ارجاع گردید. کارشناس نسبت به ارائه گزارش به دادگاه اقدام که مورد اعتراض شرکت قرار گرفت و مراتب اعتراض و ارائه لایحه مربوطه به دادگاه تجدیدنظر انجام پذیرفته است. تا تاریخ تحریر این گزارش هیچگونه رأی از سوی دادگاه صادر نگردیده است. ضمنا با توجه به اصلاح نحوه تسهیم هزینه های مالی مندرج در مخارج ساخت املاک پروژه نوسا کیش در سنوات گذشته نسبت به برگشت 131میلیارد ریال هزینه های فوق اقدام گردید. 4- با توجه به شناسایی ذخیره زیان پروژه مسکونی ظفر جهت متراژ فروش رفته تا پایان اتمام پروژه، در صورت افزایش پیشرفت فیزیکی (عدم فروش متراژ جدید) و رعایت استانداردهای حسابداری، درآمد یا زیانی حاصل نخواهد شد. ضمناً میزان مالکیت شرکت از پروژه ظفر حدود 11908/27متر مربع میباشد (برآورد هزینه های تکمیل پروژه مربوط به سهم شرکت و طبق برآورد جدید منعکس شده در صورتهای مالی منتهی به 1397/06/31 می باشد). باتوجه به انصراف اداره کل راه و شهرسازی استان تهران پیرو تغییرات مدیریتی در اداره کل مذکور از واگذاری 5278/78متر مربع زیر بنای مفید پروژه ظفر به شرکت نوسا بموجب متمم صورتجلسه 1394/09/16 بتاریخ 1397/09/18 بنابراین در سنوات گذشته و سال جاری جمعا 10030/41 متر مربع از کل سهم شرکت پیش فروش شده، لذا مانده متراژ قابل فروش سهم شرکت 1877.86 متر مربع می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/03/31