## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 5,559 | 0 | 0 | 7,494 | 0 | 0 | 168,631 | 6,187 | 36,738,322 | 227,300
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | متر مربع | 4,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,231 | 473 | 104,906,976 | 49,621
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,148 | 324 | 28,891,975 | 9,361
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 16,217 | 0 | 0 | 18,663 | 0 | 0 | 77,104 | 475 | 195,858,947 | 93,033
تجاری اداری هشت بهشت | اصفهان | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,749 | 155 | 56,445,161 | 8,749
مجتمع مسکونی نگار | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,730 | 460 | 25,500,000 | 11,730
جمع |  |  |  | 26,098 | 0 | 0 | 26,157 | 0 | 0 | 318,593 | 8,074 | 448,341,381 | 399,794
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 88 | 130,139 | 69,487 | 199,626 | 0 | 5,559 | 91 | 134,436 | 65,190 | 199,626
تجاری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 2,068 | 84 | 535,309 | 134,065 | 669,374 | 0 | 0 | 85 | 533,242 | 136,132 | 669,374
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,940 | 93 | 215,404 | 15,075 | 230,479 | 0 | 16,217 | 98 | 215,404 | 15,075 | 230,479
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 51 | 34,271 | 93,941 | 128,212 | 0 | 0 | 56 | 35,652 | 94,058 | 129,710
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,047 | 100 | 177,702 | 0 | 177,702 | 0 | 0 | 100 | 177,702 | 0 | 177,702
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,215 | 100 | 420,502 | 0 | 420,502 | 0 | 4,322 | 100 | 438,500 | 0 | 438,500
تجاری اداری هشت بهشت | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 155 | 100 | 8,749 | 0 | 8,749 | 0 | 0 | 100 | 8,749 | 0 | 8,749
مجتمع مسکونی نگار | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 460 | 100 | 11,730 | 0 | 11,730 | 0 | 0 | 100 | 11,730 | 0 | 11,730
جمع | [6 empty] | 1,533,806 | 312,568 | 1,846,374 | 0 | 26,098 |  | 1,555,415 | 310,455 | 1,865,870
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/03/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/03/31