## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
یکصد هکتاری شهریار | شهریار | مسکونی و تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,167 | 850,100 | 325,167 | 946,157 | 898,477 | 850,100
اداری خدامی | تهران | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,607 | 45,728 | 36,607 | 0 | 0 | 45,728
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,312 | 5,900 | 62,312 | 0 | 0 | 5,900
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,086 | 901,728 | 424,086 | 946,157 | 898,477 | 901,728
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری/تجاری | 51 | متر مربع | 13,099 | 90 | 1,126,003 | 94,247 | 1,220,250 | 0 | 0 | 90 | 1,129,393 | 90,857 | 1,220,250
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | 40 | متر مربع | 4,680 | 94 | 825,710 | 35,115 | 860,825 | 0 | 0 | 94 | 830,004 | 30,821 | 860,825
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,530 | 4 | 87,465 | 449,352 | 536,817 | 0 | 0 | 4 | 89,174 | 447,643 | 536,817
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری | مسکونی | 0 | متر مربع | 22,403 | 30 | 142,176 | 189,824 | 332,000 | 0 | 0 | 30 | 148,895 | 183,105 | 332,000
ملک میرداماد | تهران | اداری | 100 | متر مربع | 3,996 | 100 | 695,000 | 0 | 695,000 | 0 | 0 | 100 | 695,000 | 0 | 695,000
یکصد هکتاری شهریار | شهریار | مسکونی و تجاری | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 325,167 | 0 | 325,167 | 0 | 0 | 0 | 325,167 | 0 | 325,167
جمع | [6 empty] | 3,201,521 | 768,538 | 3,970,059 | 0 | 0 |  | 3,217,633 | 752,426 | 3,970,059
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/04/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/04/31