## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 6,715 | 108 | 43,490,741 | 9,381 | 0 | 0 | 175,346 | 6,295 | 36,738,322 | 236,681
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,231 | 473 | 104,906,976 | 49,621
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,148 | 324 | 28,891,975 | 9,361
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,104 | 475 | 195,858,947 | 93,033
تجاری اداری هشت بهشت | اصفهان | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,749 | 155 | 56,445,161 | 8,749
مجتمع مسکونی نگار | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,730 | 460 | 25,500,000 | 11,730
جمع |  |  |  | 6,715 | 108 | 43,490,741 | 9,381 | 0 | 0 | 325,308 | 8,182 | 448,341,381 | 409,175
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 91 | 134,436 | 65,190 | 199,626 | 108 | 6,715 | 91 | 134,436 | 65,190 | 199,626
تجاری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 2,068 | 85 | 533,242 | 136,132 | 669,374 | 0 | 0 | 85 | 533,242 | 136,132 | 669,374
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,940 | 98 | 215,404 | 15,075 | 230,479 | 0 | 0 | 98 | 215,404 | 15,075 | 230,479
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 56 | 35,652 | 94,058 | 129,710 | 0 | 0 | 58 | 36,686 | 94,024 | 130,710
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,047 | 100 | 177,702 | 0 | 177,702 | 0 | 0 | 100 | 177,702 | 0 | 177,702
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,215 | 100 | 438,500 | 0 | 438,500 | 0 | 0 | 100 | 438,500 | 0 | 438,500
تجاری اداری هشت بهشت | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 155 | 100 | 8,749 | 0 | 8,749 | 0 | 0 | 100 | 8,749 | 0 | 8,749
مجتمع مسکونی نگار | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 460 | 100 | 11,730 | 0 | 11,730 | 0 | 0 | 100 | 11,730 | 0 | 11,730
جمع | [6 empty] | 1,555,415 | 310,455 | 1,865,870 | 108 | 6,715 |  | 1,556,449 | 310,421 | 1,866,870
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/04/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/04/31