## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | متر مربع | 4,027 | 0 | 0 | 6,450 | 8,859 | 13,750 | 12,886 | 0 | 0 | 20,200
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,660 | 1,898 | 25,660 | 0 | 0 | 1,898
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 10,900 | 94,790 | 137,976 | 94,790 | 0 | 0 | 148,876
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | متر مربع | 2,217 | 67 | 0 | 2,033 | 33,045 | 40,111 | 35,262 | 1,132 | 0 | 42,144
پارکینگ N1 سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکینگ | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,190 | 1,100 | 2,190 | 0 | 0 | 1,100
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 9,940 | 349 | 0 | 13,226 | 169,936 | 223,053 | 179,876 | 5,330 | 0 | 236,279
جمع |  |  |  | 16,184 | 416 | 0 | 32,609 | 334,480 | 417,888 | 350,664 | 6,462 | 0 | 450,497
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,027 | 0 | 0 | 0 | 0
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 9,611 | 79 | 807,414 | 207,586 | 1,015,000 | 0 | 0 | 83 | 840,461 | 174,539 | 1,015,000
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | 100 | متر مربع | 33,056 | 98 | 2,429,968 | 34,032 | 2,464,000 | 0 | 0 | 99 | 2,452,087 | 11,913 | 2,464,000
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 34,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2,217 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 11,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 9,940 | 0 | 0 | 0 | 0
پارکینگ N1 سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکینگ | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,237,382 | 241,618 | 3,479,000 | 416 | 16,184 |  | 3,292,548 | 186,452 | 3,479,000
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/04/31
1- با توجه به آخرین تغییرات متراژهای پروژه ها از طرف امور فنی مهندسی ، آخرین تغییرات زیر بنای مفید نهایی پروژه ها در سامانه کدال افشا نگردیده بود و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اینکه تغییرات میبایستی در فرم پروژه های واگذار شده تکمیل و ارائه گردد لذا طی گزارش اصلاحی موارد فوق ثبت گردیده و در سامانه افشاء گردید ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/04/31