## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/05/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آرامش | مشهد | تجاری/مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,900
واحد های مسکونی مسعود | مشهد | مسکونی | متر مربع | 19,671 | 542 | 47,970,480 | 26,000 | 0 | 0 | 21,858 | 610 | 48,200,328 | 29,354
پروژه نیایش(واحدهای خریداری شده) | مشهد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721
کارگاه آب معدنی | مشهد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,450
جمع |  |  |  | 19,671 | 542 | 47,970,480 | 26,000 | 0 | 0 | 21,858 | 610 | 48,200,328 | 70,425
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه آسمان | مشهد | زمین تجاری اقامتی | 100 | متر مربع | 18,841 | 1 | 158,010 | 766,894 | 924,904 | 0 | 0 | 1 | 521,510 | 403,394 | 924,904
پروژه آماده سازی اراضی آبشار | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 49,125 | 85 | 99,792 | 23,208 | 123,000 | 0 | 0 | 85 | 99,796 | 23,204 | 123,000
پروژه آماده سازی اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 44,460 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467 | 0 | 0 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467
واحد های مسکونی مسعود | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,012 | 100 | 19,671 | 0 | 19,671 | 542 | 19,671 | 100 | 0 | 0 | 0
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 5,956 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409 | 0 | 0 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409
قطعه شماره 6 اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 4,365 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896 | 0 | 0 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896
قطعه شماره 5 اراضی زکریا | اراضی زکریا | تجاری مسکونی | 100 | متر مربع | 2,166 | 100 | 72,758 | 0 | 72,758 | 0 | 0 | 100 | 72,758 | 0 | 72,758
سایرپروژه ها |  |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 2,059 | 2,941 | 5,000 | 0 | 0 | 100 | 2,059 | 2,941 | 5,000
پروژه نیایش(واحدهای خریداری شده) | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
آرامش | مشهد | تجاری/مسکونی | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
کارگاه آب معدنی | مشهد | تجاری | 0 | متر مربع | 7,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 489,062 | 793,043 | 1,282,105 | 542 | 19,671 |  | 832,895 | 429,539 | 1,262,434
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/05/31
پروژه آسمان: در دوره مورد گزارش حدود 363.500 میلیون ریال بابت خریداری 3950 مترمربع فضای مفید اقامتی سهم شهرداری از پروژه آسمان به قیمت کارشناسی (معادل 757 مترمربع زمین و صدور پروانه پروژه به شهرداری منطقه ثامن(شرکت مسکن سازان ثامن)) بصورت نقد و تهاتر پرداخت گردیده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/05/31
پروژه نیایش: فروش پروژه نیایش مربوط به اصلاح قیمت یکی از واحدهای فروخته شده می باشد. پروژه آرامش: لازم به توضیح است که از بابت واگذاری پروژه آرامش در سنوات قبل، طی دوره مالی شش ماهه منتهی به 97/12/29 بر اساس توافق به عمل آمده قرارداد جدید با ایشان منعقد و براساس آن مبلغ فروش قرارداد از مبلغ 145،280 میلیون ریال به مبلغ 181،180 میلیون ریال تعدیل و اصلاح گردید. زمین کارخانه آب معدنی: لازم به توضیح است که از بابت واگذاری زمین کارخانه آب معدنی آپا در سنوات قبل، بر اساس توافق بعمل آمده قرارداد جدید با ایشان منعقد شده و بر اساس آن مبلغ فروش قرارداد از مبلغ 16،050 میلیون ریال به مبلغ 20،500 میلیون ریال تعدیل و سپس تسویه کامل انجام گردید.