## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/05/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/05/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مجتمع تجاری اداری مسکونی گلستان | شیراز شهرک گلستان | تجاری اداری مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,576 | 8,700 | 13,576 | 347 | 25,072,046 | 8,700
نیکان ( مدرسه خان ) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | متر مربع | 10,003 | 210 | 180,000,000 | 31,680 | 221,670 | 268,809 | 231,673 | 2,309 | 133,400,868 | 300,489
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,969 | 13,175 | 5,969 | 360 | 36,597,339 | 13,175
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | متر مربع | 675,471 | 14,648 | 64,477,817 | 944,471 | 0 | 0 | 675,471 | 14,648 | 64,477,817 | 944,471
دلگشا | شیراز | تجاری و اقامتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,001 | 650,000 | 530,001 | 12,876 | 50,481,516 | 650,000
جمع |  |  |  | 685,474 | 14,858 | 244,477,817 | 976,151 | 771,216 | 940,684 | 1,456,690 | 30,540 | 310,029,586 | 1,916,835
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نیکان ( مدرسه خان ) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | 0 | متر مربع | 26,137 | 95 | 1,032,060 | 45,491 | 1,077,551 | 210 | 0 | 95 | 1,032,060 | 45,491 | 1,077,551
آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 61,000 | 100 | 822,688 | 5,416 | 828,104 | 0 | 0 | 100 | 822,688 | 5,416 | 828,104
مجتمع تجاری اداری مسکونی گلستان | شیراز شهرک گلستان | تجاری اداری مسکونی | 88 | متر مربع | 2,493 | 100 | 13,576 | 0 | 13,576 | 0 | 0 | 100 | 13,576 | 0 | 13,576
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | مسکونی- تجاری | 100 | متر مربع | 2,576 | 100 | 25,532 | 0 | 25,532 | 0 | 0 | 100 | 25,532 | 0 | 25,532
شارستان (بازارمبل) | شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 13,814 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471 | 14,648 | 675,471 | 100 | 675,471 | 0 | 675,471
دلگشا | شیراز | تجاری و اقامتی | 100 | متر مربع | 12,372 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455 | 0 | 0 | 100 | 530,455 | 0 | 530,455
باران | شیراز | تجاری -اقامتی | 0 | متر مربع | 8,879 | 0 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 0 | 585,000 | 0 | 585,000
باغ ایلخانی | شیراز | اقامتی گردشگری | 0 | متر مربع | 1,892 | 0 | 17,609 | 67,654 | 85,263 | 0 | 772 | 20 | 18,381 | 66,882 | 85,263
جمع | [6 empty] | 3,702,391 | 118,561 | 3,820,952 | 14,858 | 676,243 |  | 3,703,163 | 117,789 | 3,820,952
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/05/30
لازم به ذکر است که فروش مجتمع شارستان به مبلغ 1،081،167،050،000 ریال بوده که از این مبلغ به علت اقساطی بودن ، 944،471،062،281 در سال جاری به عنوان فروش و مابقی در سالهای آینده شناسایی می گردد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/05/30
به پیوست فایل اصلاحی و اصلی مربوط به کادر فوق ایفاد می گردد