## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مرداد 1398 | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه 1398
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهای تجاری خیابان دماوند | تهران | تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پرژه پیمان مدیریت سعدی شیراز | شیراز | تجاری/تفریحی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای مسکونی رشدیه | تبریز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,630 | 451 | 0 | 23,952
برجهای رشدیه ( مشارکتی ) | تبریز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,247 | 406 | 0 | 22,712
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,877 | 857 | 0 | 46,664
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برجهای رشدیه ( مشارکتی ) | تبریز | مسکونی | 50 | مترمربع | 12,096 | 100 | 30,251 | 0 | 30,251 | 0 | 0 | 100 | 30,251 | 0 | 30,251
پرژه پیمان مدیریت سعدی شیراز | شیراز | تجاری/تفریحی | 0 | مترمربع | 52,318 | 100 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 100 | 18,000 | 0 | 18,000
واحدهای مسکونی رشدیه | تبریز | مسکونی | 100 | مترمربع | 671 | 100 | 60,568 | 0 | 60,568 | 0 | 0 | 100 | 60,568 | 0 | 60,568
واحدهای تجاری خیابان دماوند | تهران | تجاری | 100 | مترمربع | 192 | 100 | 22,458 | 0 | 22,458 | 0 | 0 | 100 | 22,458 | 0 | 22,458
جمع | [6 empty] | 131,277 | 0 | 131,277 | 0 | 0 |  | 131,277 | 0 | 131,277