## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,122 | 713 | 228,915,443 | 163,409
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,972 | 141 | 107,921,985 | 15,217
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,617 | 980 | 39,807,142 | 39,011
پونه | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,063 | 792 | 45,199,494 | 35,798
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,774 | 2,626 | 421,844,064 | 253,435
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 111,499 | 0 | 111,499 | 0 | 0 | 100 | 111,499 | 0 | 111,499
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
سهند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,518 | 97 | 135,146 | 2,814 | 137,960 | 0 | 0 | 98 | 135,196 | 2,764 | 137,960
پونه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 825 | 100 | 22,256 | 0 | 22,256 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
بام چالوس باقی مانده بلوک یک مشارکتی | چالوس | مسکونی | 62 | متر مربع | 16,010 | 30 | 109,882 | 435,118 | 545,000 | 0 | 0 | 30 | 109,882 | 435,118 | 545,000
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,036 | 60 | 77,450 | 21,175 | 98,625 | 0 | 0 | 66 | 77,927 | 20,698 | 98,625
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 0 | 3,863 | 0 | 3,863 | 0 | 0 | 0 | 3,863 | 0 | 3,863
جمع | [6 empty] | 478,905 | 459,107 | 938,012 | 0 | 0 |  | 457,176 | 458,580 | 915,756
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/07/30