## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پارکینگ خاتم | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 527 | 23 | 119,991,617 | 2,863 | 0 | 0 | 527 | 23 | 119,991,617 | 2,863
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سهند | اراک | مسکونی | متر مربع | 1,320 | 73 | 55,290,428 | 4,055 | 0 | 0 | 1,320 | 73 | 55,290,428 | 4,055
پونه | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 1,847 | 96 | 175,282,045 | 6,918 | 0 | 0 | 1,847 | 96 | 175,282,045 | 6,918
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پونه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 111,499 | 0 | 111,499 | 0 | 0 | 100 | 111,499 | 0 | 111,499
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
سهند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,518 | 98 | 135,196 | 2,764 | 137,960 | 73 | 1,320 | 99 | 135,196 | 2,764 | 137,960
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,036 | 66 | 77,450 | 21,175 | 98,625 | 0 | 0 | 75 | 77,927 | 20,698 | 98,625
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 0 | 3,863 | 0 | 3,863 | 23 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 346,817 | 23,939 | 370,756 | 96 | 1,847 |  | 343,431 | 23,462 | 366,893
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/07/30
با سلام احتراما احتراما گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 30/مهر/ 1398 در سال منتهی به 31/شهریور /1399این شرکت تقدیم میگردد توضیحا این گزارش به جهت تعیین تاریخ اشتباها ارسال شده و سیتم نیز محددودیتی به دریافت گزارش پیش از مورد نداشته بود که بدین شکل اصلاح گردید
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/07/30
با سلام احتراما احتراما گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 30/مهر/ 1398 در سال منتهی به 31/شهریور /1399این شرکت تقدیم میگرددتوضیحا این گزارش به جهت تعیین تاریخ اشتباها ارسال شده و سیتم نیز محددودیتی به دریافت گزارش پیش از مورد نداشته بود که بدین شکل اصلاح گردید