## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | متر مربع | 7,248 | 0 | 0 | 14,750 | 12,886 | 20,200 | 20,134 | 0 | 0 | 34,950
سایر |  |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,280 | 5,305 | 4,280 | 44 | 0 | 5,305
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 502 | 25,660 | 1,898 | 25,660 | 0 | 0 | 2,400
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 32,830 | 94,790 | 158,929 | 94,790 | 0 | 0 | 191,459
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | متر مربع | 4,022 | 145 | 0 | 7,123 | 35,262 | 42,144 | 39,284 | 1,277 | 0 | 49,267
پارکینگ N1 سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکینگ | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,190 | 1,100 | 2,190 | 0 | 0 | 1,100
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,876 | 236,279 | 179,876 | 5,330 | 0 | 236,279
جمع |  |  |  | 11,270 | 145 | 0 | 55,205 | 354,944 | 465,855 | 366,214 | 6,651 | 0 | 520,760
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,248 | 0 | 0 | 0 | 0
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 9,611 | 84 | 859,359 | 155,641 | 1,015,000 | 0 | 1,408 | 85 | 862,871 | 152,129 | 1,015,000
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | 100 | متر مربع | 33,056 | 99 | 2,453,070 | 10,930 | 2,464,000 | 0 | 13,624 | 99 | 2,457,176 | 6,824 | 2,464,000
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 34,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 4,022 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | تجاری | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پارکینگ N1 سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکینگ | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سایر |  | تجاری | 0 | متر مربع | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,312,429 | 166,571 | 3,479,000 | 145 | 26,302 |  | 3,320,047 | 158,953 | 3,479,000
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/06/31
مبلغ مغایرت در بهای تمام شده ی پروژه ی سعدی شیراز ناشی از اقاله واحدهای فروخته شده می باشد. که در فایل پیوست مبلغ فروش و بهای تمام شده مطابق دفاتر درج گردیده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/06/31