## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | متر مربع | 5,638 | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 5,638 | 0 | 0 | 6,600
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | متر مربع | 16,507 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 16,507 | 0 | 0 | 216
جمع |  |  |  | 22,145 | 0 | 0 | 6,816 | 0 | 0 | 22,145 | 0 | 0 | 6,816
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدی شیراز | عفیف آباد شیراز | تجاری | 100 | متر مربع | 33,056 | 0 | 2,457,176 | 6,824 | 2,464,000 | 0 | 16,507 | 99 | 2,491,113 | 21,887 | 2,513,000
پروژه تجاری فاز 1( نارنجستان گستر ) | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 9,611 | 0 | 862,871 | 152,129 | 1,015,000 | 0 | 0 | 81 | 897,136 | 209,864 | 1,107,000
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,320,047 | 158,953 | 3,479,000 | 0 | 16,507 |  | 3,388,249 | 231,751 | 3,620,000
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/07/30