## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360
قطعه 145 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 1,278 | 867 | 35 | 36,286,201 | 1,278
398-399 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 292 | 200 | 7 | 42,257,598 | 292
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 129 | 48 | 4 | 36,033,520 | 129
قطعه تجمیعی 21 | رشدیه 2 | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 320 | 20 | 3 | 98,461,538 | 320
پروژة قطعه 120 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 23 | 43,169,877 | 986
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,135 | 3,365 | 1,135 | 72 | 256,208,734 | 3,365
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه تجمیعی 21 | رشدیه 2 | مسکونی | 42 | متر مربع | 6,761 | 65 | 19,260 | 451 | 19,711 | 0 | 0 | 67 | 16,205 | 4,590 | 20,795
شهریار | تبریز- بلواراستاد شهریار | اداری | 100 | متر مربع | 5,759 | 100 | 277,934 | 0 | 277,934 | 0 | 0 | 100 | 266,450 | 5,018 | 271,468
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | 35 | متر مربع | 6,198 | 97 | 80,726 | 2,581 | 83,307 | 0 | 0 | 97 | 78,375 | 3,798 | 82,173
پروژة قطعه 120 | شهرک رشدیه | مسکونی | 38 | متر مربع | 17,290 | 66 | 203,162 | 9,709 | 212,871 | 0 | 0 | 67 | 198,986 | 14,968 | 213,954
کوروش | شهرک رشدیه | مسکونی | 56 | متر مربع | 4,558 | 100 | 18,515 | 0 | 18,515 | 0 | 0 | 100 | 14,577 | 3,380 | 17,957
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | 0 | متر مربع | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
قطعه 145 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 12,656 | 97 | 93,250 | 1,148 | 94,398 | 0 | 0 | 98 | 90,716 | 4,382 | 95,098
398-399 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,139 | 76 | 112,031 | 389 | 112,420 | 0 | 0 | 76 | 108,586 | 4,187 | 112,773
400-401 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,139 | 100 | 22,956 | 960 | 23,916 | 0 | 0 | 100 | 22,664 | 2,778 | 25,442
181-185و200-204 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,080 | 100 | 11,385 | 741 | 12,126 | 0 | 0 | 100 | 11,626 | 0 | 11,626
جمع | [6 empty] | 839,219 | 15,979 | 855,198 | 0 | 0 |  | 808,185 | 43,101 | 851,286
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/07/30
وجود ندارد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/07/30