## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی ارغوان رشدیه | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 14,572 | 20 | 170,075 | 450,520 | 620,595 | 0 | 0 | 24 | 177,075 | 443,520 | 620,595
الماس خاوران | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 16,721 | 90 | 235,000 | 111,981 | 346,981 | 0 | 0 | 90 | 235,000 | 111,981 | 346,981
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | 74 | متر مربع | 4,663 | 99 | 115,800 | 50,400 | 166,200 | 0 | 0 | 99 | 163,352 | 2,848 | 166,200
تجاری مهدیه | اردبیل | تجاری و اداری | 60 | متر مربع | 251 | 99 | 52,210 | 187 | 52,397 | 0 | 0 | 100 | 59,000 | 0 | 59,000
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 100 | متر مربع | 3,857 | 68 | 105,500 | 71,271 | 176,771 | 0 | 0 | 71 | 126,078 | 50,693 | 176,771
پزشکان | اردبیل | مطب | 76 | متر مربع | 10,449 | 99 | 334,577 | 7,923 | 342,500 | 0 | 0 | 100 | 342,500 | 0 | 342,500
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 0 | متر مربع | 0 | 99 | 217,472 | 17,068 | 234,540 | 0 | 0 | 100 | 234,540 | 0 | 234,540
جمع | [6 empty] | 1,230,634 | 709,350 | 1,939,984 | 0 | 0 |  | 1,337,545 | 609,042 | 1,946,587
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/07/30