## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپیک/مسکونی | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 24,402 | 96 | 1,110,350 | 365,052 | 1,475,402 | 0 | 0 | 96 | 1,132,020 | 343,382 | 1,475,402
المپیک/تجاری | تهران | تجاری | 100 | متر مربع | 1,766 | 95 | 91,564 | 20,626 | 112,190 | 0 | 0 | 95 | 91,564 | 20,626 | 112,190
عتیق | تهران | اداری/تجاری | 35 | متر مربع | 837 | 86 | 87,305 | 9,471 | 96,776 | 0 | 0 | 86 | 87,305 | 9,471 | 96,776
تهرانپارس | تهران | اداری/تجاری | 0 | متر مربع | 3,016 | 41 | 543,042 | 13,616 | 556,658 | 0 | 0 | 41 | 543,042 | 13,616 | 556,658
ویلایی/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکونی | 100 | متر مربع | 30,009 | 29 | 179,209 | 2,533 | 181,742 | 0 | 0 | 29 | 179,209 | 2,533 | 181,742
گل رز | پردیس | مسکونی | 49 | متر مربع | 1,612 | 100 | 16,709 | 0 | 16,709 | 0 | 0 | 100 | 16,709 | 0 | 16,709
گل پونه | پردیس-تهران | مسکونی | 42 | متر مربع | 2,983 | 100 | 43,734 | 1,151 | 44,885 | 0 | 0 | 100 | 43,734 | 1,151 | 44,885
گل یخ | پردیس-تهران | مسکونی | 42 | متر مربع | 2,274 | 100 | 22,945 | 0 | 22,945 | 0 | 0 | 100 | 22,945 | 0 | 22,945
سپید 1 | پردیس-تهران | تجاری | 30 | متر مربع | 343 | 100 | 17,748 | 0 | 17,748 | 0 | 0 | 100 | 17,748 | 0 | 17,748
سپید 2 | پردیس-تهران | تجاری | 100 | متر مربع | 857 | 100 | 15,358 | 0 | 15,358 | 0 | 0 | 100 | 15,358 | 0 | 15,358
نیلوفر 1 | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,035 | 100 | 312,903 | 17,632 | 330,535 | 0 | 0 | 100 | 315,037 | 15,498 | 330,535
امید | پردیس-تهران | مسکونی | 45 | متر مربع | 820 | 100 | 10,805 | 0 | 10,805 | 0 | 0 | 100 | 10,805 | 0 | 10,805
آفتاب رویان | مازندران/رویان | ویلایی/تجاری | 100 | متر مربع | 40,178 | 36 | 123,877 | 1,492 | 125,369 | 0 | 0 | 36 | 123,877 | 1,492 | 125,369
ویلایی سروستان | پردیس | ویلایی | 100 | متر مربع | 7,025 | 100 | 71,357 | 0 | 71,357 | 0 | 0 | 100 | 71,357 | 0 | 71,357
ترنج شاهین شمالی | تهران | تجاری/مسکونی | 62 | متر مربع | 6,852 | 32 | 356,597 | 380,917 | 737,514 | 0 | 0 | 32 | 356,604 | 380,910 | 737,514
کوهسار | پردیس | تجاری | 100 | متر مربع | 6,350 | 21 | 115,670 | 284,330 | 400,000 | 0 | 0 | 21 | 115,670 | 284,330 | 400,000
ویونا | پردیس-تهران | تجاری | 50 | متر مربع | 598 | 100 | 4,094 | 0 | 4,094 | 0 | 0 | 100 | 4,094 | 0 | 4,094
یاقوت | پردیس | تجاری | 100 | متر مربع | 4,423 | 99 | 111,171 | 282 | 111,453 | 0 | 0 | 99 | 111,171 | 282 | 111,453
یاسمن | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,439 | 100 | 100,271 | 0 | 100,271 | 0 | 0 | 100 | 100,271 | 0 | 100,271
مراورید | پردیس | تجاری | 0 | متر مربع | 4,852 | 75 | 153,780 | 22,972 | 176,752 | 0 | 0 | 75 | 153,780 | 22,972 | 176,752
نگین | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,985 | 100 | 255,084 | 0 | 255,084 | 0 | 0 | 100 | 255,084 | 0 | 255,084
2621 واحدی مهر | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 240,685 | 100 | 1,226,362 | 0 | 1,226,362 | 0 | 0 | 100 | 1,226,362 | 0 | 1,226,362
3474 واحدی مهر | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,474 | 100 | 1,715,522 | 0 | 1,715,522 | 0 | 0 | 100 | 1,715,522 | 0 | 1,715,522
فاز3پارک(اداری) | سمنان | اداری | 100 | متر مربع | 400 | 100 | 3,778 | 0 | 3,778 | 0 | 0 | 100 | 3,778 | 0 | 3,778
فاز3پارک(مسکونی) | سمنان | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,751 | 100 | 18,699 | 0 | 18,699 | 0 | 0 | 100 | 18,699 | 0 | 18,699
کوهک | تهران | تجاری/مسکونی | 100 | متر مربع | 9,128 | 100 | 120,558 | 9,692 | 130,250 | 0 | 0 | 100 | 120,631 | 9,619 | 130,250
گلبرگ 1 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 2,685 | 76 | 30,734 | 2,760 | 33,494 | 0 | 0 | 77 | 30,734 | 2,760 | 33,494
گلبرگ 2 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 3,069 | 78 | 29,606 | 1,888 | 31,494 | 0 | 0 | 80 | 29,606 | 1,888 | 31,494
لاله سمنان | سمنان | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,223 | 59 | 20,715 | 4,114 | 24,829 | 0 | 0 | 92 | 21,349 | 3,480 | 24,829
ارکید 2 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 20,190 | 49 | 48,401 | 11,624 | 60,025 | 0 | 0 | 50 | 48,401 | 11,624 | 60,025
صدف | پردیس | تجاری | 100 | متر مربع | 160 | 49 | 10,732 | 0 | 10,732 | 0 | 0 | 50 | 10,732 | 0 | 10,732
ارکید 1 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,448 | 72 | 34,673 | 1,751 | 36,424 | 0 | 0 | 73 | 34,673 | 1,751 | 36,424
باران 1 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 16,926 | 1 | 10,590 | 940,245 | 950,835 | 0 | 0 | 1 | 10,770 | 940,065 | 950,835
جمع | [6 empty] | 7,013,943 | 2,092,148 | 9,106,091 | 0 | 0 |  | 7,038,641 | 2,067,450 | 9,106,091
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/07/30