## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مجتمع نیکان(مدرسه خان 1) | شیراز |  | متر مربع | 6,403 | 0 | 0 | 13,228 | 0 | 0 | 6,403 | 0 | 0 | 13,228
جمع |  |  |  | 6,403 | 0 | 0 | 13,228 | 0 | 0 | 6,403 | 0 | 0 | 13,228
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | تجاری | 100 | متر مربع | 2,576 | 100 | 25,532 | 0 | 25,532 | 0 | 0 | 100 | 25,532 | 0 | 25,532
مجتمع نیکان(مدرسه خان 1) | شیراز | تجاری اقامتی فرهنگی | 80 | متر مربع | 27,579 | 91 | 1,032,060 | 989,005 | 2,021,065 | 0 | 0 | 92 | 1,566,264 | 454,801 | 2,021,065
باغ ایلخانی | شیراز | اقامتی گردشگری | 65 | متر مربع | 1,892 | 20 | 18,381 | 66,882 | 85,263 | 0 | 0 | 92 | 18,393 | 66,870 | 85,263
باران | شیراز | تجاری -اقامتی | 60 | متر مربع | 8,879 | 100 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0 | 0 | 100 | 585,000 | 0 | 585,000
تجاری اداری ملاصدرا( 16 واحد) | شیراز | اداری -تجاری | 100 | متر مربع | 1,384 | 100 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100,000 | 0 | 100,000
جمع | [6 empty] | 1,760,973 | 1,055,887 | 2,816,860 | 0 | 0 |  | 2,295,189 | 521,671 | 2,816,860
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/07/30
فروش و بهای تمام شده در نیکان مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه در سال مالی 1399 می باشد و در این ماه هیچگونه فروشی صورت نگرفته است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/07/30
لازم به ذکر است که با توجه به افزایش هزینه ها در سال گذشته تغییر برآورد در پروژه نیکان صورت گرفت و طبق آخرین برآورد مخارج تا تکمیل پروژه به مبلغ 2021065 ریال می باشد که تاکنون مبلغ 1566264 ریال از آن محقق گردیده است.