## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | متر مربع | 23,536 | 313 | 140,000,000 | 28,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 23,536 | 313 | 140,000,000 | 28,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 96 | 134,436 | 65,190 | 199,626 | 0 | 0 | 96 | 134,726 | 64,900 | 199,626
تجاری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 2,068 | 85 | 539,247 | 130,127 | 669,374 | 0 | 0 | 85 | 539,247 | 130,127 | 669,374
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 60 | 40,271 | 90,439 | 130,710 | 313 | 23,536 | 65 | 51,810 | 78,900 | 130,710
جمع | [6 empty] | 713,954 | 285,756 | 999,710 | 313 | 23,536 |  | 725,783 | 273,927 | 999,710
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/07/30