## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1398/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1398/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | متر مربع | 3,675 | 72 | 75,069,444 | 5,405 | 1,821 | 2,309 | 3,675 | 72 | 75,069,444 | 5,405
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | متر مربع | 3,660 | 84 | 46,428,571 | 5,711 | 1,644 | 2,004 | 3,660 | 84 | 46,428,571 | 5,711
جمع |  |  |  | 7,335 | 156 | 121,498,015 | 11,116 | 3,465 | 4,313 | 7,335 | 156 | 121,498,015 | 11,116
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,000 | 12 | 34,341 | 110,623 | 144,964 | 0 | 0 | 13 | 34,810 | 110,154 | 144,964
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 2,191 | 27 | 51,492 | 65,512 | 117,004 | 0 | 0 | 28 | 51,543 | 65,461 | 117,004
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 12,947 | 64 | 342,980 | 167,600 | 510,580 | 72 | 3,675 | 65 | 345,301 | 165,279 | 510,580
نگین-تجاری | مشهد-میدان مادر | تجاری | 100 | متر مربع | 4,940 | 64 | 262,406 | 128,226 | 390,632 | 0 | 0 | 65 | 264,181 | 126,451 | 390,632
نسیم فاز 2 | مشهد-الهیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,328 | 30 | 313,250 | 388,877 | 702,127 | 0 | 0 | 32 | 319,821 | 383,148 | 702,969
بهارستان فاز یک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 10,204 | 95 | 236,005 | 21,572 | 257,577 | 84 | 3,660 | 96 | 237,867 | 8,531 | 246,398
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,028 | 29 | 163,824 | 267,990 | 431,814 | 0 | 0 | 29 | 163,890 | 279,104 | 442,994
پروژه مشارکتی لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 67 | متر مربع | 6,325 | 0 | 720 | 513,596 | 514,316 | 0 | 0 | 0 | 720 | 513,596 | 514,316
پروژه مشارکتی خلیل | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 68 | متر مربع | 6,017 | 0 | 4 | 481,452 | 481,456 | 0 | 0 | 0 | 4 | 481,452 | 481,456
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 4,203 | 100 | 57,495 | 0 | 57,495 | 0 | 0 | 100 | 57,495 | 0 | 57,495
تجاری امید-سهم شرکت | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 688 | 100 | 142,867 | 0 | 142,867 | 0 | 0 | 100 | 142,867 | 0 | 142,867
کوهسنگی تجاری | مشهد خیابان کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 2,370 | 100 | 69,199 | 0 | 69,199 | 0 | 0 | 100 | 69,199 | 0 | 69,199
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | 0 | متر مربع | 520 | 100 | 11,897 | 0 | 11,897 | 0 | 0 | 100 | 11,897 | 0 | 11,897
تجاری امید-مشارکتی | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 34 | متر مربع | 55 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247 | 0 | 0 | 100 | 4,247 | 0 | 4,247
امید مالکیت زمانی | مشهد خیابان شیرازی | اقامتی | 34 | متر مربع | 289 | 100 | 7,591 | 0 | 7,591 | 0 | 0 | 100 | 7,591 | 0 | 7,591
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 540 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 440 | 100 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 100 | 829 | 0 | 829
کوهسنگی-پارکینگ | مشهد خیابان کوهسنگی | پارکینگ | 100 | متر مربع | 84 | 100 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 100 | 905 | 0 | 905
امید تجاری-موجودی کالا | مشهد خیابان شیرازی | تجاری | 100 | متر مربع | 106 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343 | 0 | 0 | 100 | 18,343 | 0 | 18,343
بام چالوس | چالوس |  | 0 | متر مربع | 158 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,999 | 100 | 148,964 | 0 | 148,964 | 0 | 0 | 100 | 148,964 | 0 | 148,964
جمع | [6 empty] | 1,875,957 | 2,145,448 | 4,021,405 | 156 | 7,335 |  | 1,889,072 | 2,133,176 | 4,022,248
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1398/07/30